## 君山区
2018年君山区棚改征拆工作进度表
2018、11、30
序号 | 项目名称 | 地块名称 | 任务数 |  | 已完成任务数 |  | 未完成任务数 |  | 已腾房情况 |  | 已拆除情况 |  | 进入司法程序情况（户）
|  |  | 户数 | 面积 | 户数 | 面积 | 户数 | 面积 | 户数 | 面积 | 户数 | 面积
省定计划
1 | 君山区柳林洲农科路棚改 | 农科路棚改小区 | 98 | 8428 | 98 | 8428 | 0 | 0 | 98 | 8428 | 98 | 8428
2 | 君山区柳林洲望城片区棚改 | 望城片区棚改小区 | 290 | 24070 | 290 | 24070 | 0 | 0 | 290 | 24070 | 290 | 24070
3 | 君山区广兴洲镇原汽车站片区棚改 | 广兴洲镇原汽车站片区棚改小区 | 102 | 6224 | 102 | 6224 | 0 | 0 | 102 | 6224 | 102 | 6224
4 | 君山区许市镇茅屋岭片区棚改 | 许市镇茅屋岭片区棚改小区 | 155 | 14312 | 155 | 14312 | 0 | 0 | 155 | 14312 | 155 | 14312
5 | 君山区许市镇月山片区棚改 | 许市镇月山片区棚改小区 | 150 | 13350 | 150 | 13350 | 0 | 0 | 150 | 13350 | 150 | 13350
6 | 君山区钱粮湖镇六门闸南段棚改 | 钱粮湖镇六门闸南段棚改小区 | 168 | 11320 | 168 | 11320 | 0 | 0 | 168 | 11320 | 168 | 11320
7 | 君山区钱粮湖镇托龙山机瓦厂片区棚改 | 钱粮湖镇托龙山机瓦厂片区棚改小区 | 242 | 20602 | 242 | 20602 | 0 | 0 | 242 | 20602 | 242 | 20602
8 | 君山区钱粮湖镇钱贸小区棚改 | 钱粮湖镇钱贸小区棚改片区 | 215 | 16653 | 215 | 16653 | 0 | 0 | 215 | 16653 | 215 | 16653
9 | 君山区良心堡南田纺织厂小区棚改 | 良心堡南田纺织厂小区棚改片区 | 186 | 8100 | 186 | 8100 | 0 | 0 | 186 | 8100 | 186 | 8100
10 | 君山区政府机关周边棚改 | 区政府机关周边棚改片区 | 98 | 8232 | 98 | 8232 | 0 | 0 | 98 | 8232 | 98 | 8232
| 合计 |  | 1704 | 131291 | 1704 | 131291 | 0 | 0 | 1704 | 131291 | 1704 | 131291