附件3-1

君山区2022年度部门（单位）整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称：岳阳市君山区林业局

预 算 编 码：146

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2023年7月13日

君山区财政局（制）

| 一、部门（单位）基本概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  | 江梦 |  |  |  |  |  | 联络电话 | 8173902 |  |  |  |  |  |  |  |
| 人员编制 |  | 27 |  |  |  |  |  | 实有人数 | 26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 职能职责概述 |  | 主要负责贯彻执行国家林业方针、政策和决策部署；负责林业及生态保护修复的监督管理；组织指导林业生态保护修复和造林绿化工作；负责森林、湿地资源的监督管理；指导开展林业产业工作；负责陆生野生动植物资源监督管理；负责监督管理各类自然保护地；负责推进林业改革相关工作；指导森林公园和湿地公园基本建设和发展；负责全区林业执法工作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求；管理林业资金和国有资产；负责林业科技、教育工作；承办区委、区政府交办的其他任务。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度主要 工作内容 |  | 任务1：造林复绿。2022年全年造林任务2.98万亩，其中重点工程1.66万亩（人工造林1.23万亩，森林质量精准提升0.3万亩，封山育林0.13万亩），面上造林1万亩，森林抚育0.32万亩。 任务2：林业资源总量管控。完成全区生态公益林的优化调整，公益林补助资金发放到位率和公益管护到位率达到100%，确保了林地保有量和森林蓄积量总量受控，森林覆盖率稳定在20.87%，湿地保护率90%。 任务3：林业生态保护。全面梳理区域内古树名木数据库的基本信息，完成区内古树名木数据库纠偏完善工作；古树名木保护力度持续加大。 任务4：林业生态修复。开展区域生物多样性资源调查工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 |  | - 一、总体运行情况 - 本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内；预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；预算资金按规定管理使用，较好的完成了当年任务目标，财政拨款支出总体控制较好。预算管理方面，切实有效的执行了内部财经管理制度、车辆、资产内部管理制度、公务卡管理制度。2022年全面完成了上级主管部门下达我局各项工作任务和重点工作计划。 - 取得的成绩 1、2022年全年2.98万亩生产计划任务顺利完成，其中重点工程1.66万亩（人工造林1.23万亩，森林质量精准提升0.3万亩，封山育林0.13万亩），面上造林1万亩，森林抚育0.32万亩。 - 全面落实保护发展森林资源目标责任制，办理建设项目使用林地审核审批业务3宗，审核审批使用林地面积3.8718公顷,收缴森林植被恢复费60.601万元。办理林木采伐许可证51份，采伐面积234.21公顷，采伐林木蓄积11688立方米。完成全区生态公益林的优化调整，公益林补助资金发放到位率和公益管护到位率均100%，确保了林地保有量和森林蓄积量总量受控，森林覆盖率稳定在20.87%，湿地保护率90%。完成阶段性森林火灾风险普查工作任务和生物防火林带规划编制任务。 3、结合打击破坏古树名木违法犯罪活动，全面梳理全面梳理本区域内古树名木数据库的基本信息，完成了区内50驻古树名木数据库纠偏完善工作；办理林业行政案件6起，其中滥伐林木案4起、擅自改变林地用途案2起，共处罚8人；核实上级下发森林督查图斑235个，完成违法图斑整改销号4个。 4、完成第二轮中央生态环境保护督察生物多样性问题年度整改任务，区委区政府高度重视此项工作，区委、区政府制定了《君山区贯彻落实第二轮中央生态环境督查报告整改方案》和《岳阳市君山区生物多样性保护工作成员单位职责》，区林业局制定了《君山区林业局“生物多样性保护基础工作有待加强”问题整改方案》，成立了区林业局“生物多样性保护基础工作有待加强”问题整改工作领导小组。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、部门（单位）收支情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度收入情况（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 |  |  | 收入合计 | 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 上年结转 |  | 公共财 政拨款 |  | 政府基金拨款 |  | 纳入专户管理的非税收入拨款 |  |  |  | 其他 收入 |  |  |
| 局机关及二级机构汇总 |  |  | 1927.66 | 21.13 |  | 1565.56 |  | 282 |  |  |  |  |  | 58.97 |  |  |
| 1、局机关 |  |  | 1927.66 | 21.13 |  | 1565.56 |  | 282 |  |  |  |  |  | 58.97 |  |  |
| 部门（单位）年度支出和结余情况（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 |  |  | 支出合计 | 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  | 结余 |  |  |  |
|  |  |  |  | 基本支出 |  | 其中： |  |  |  |  |  | 项目支出 | 当年结余 |  |  | 累计结余 |
|  |  |  |  |  |  | 人员支出 |  | 公用支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 局机关及二级机构汇总 |  |  | 1925.21 | 374.22 |  | 337.61 |  | 36.61 |  |  |  | 1550.99 | 2.45 |  |  | 2.45 |
| 1、局机关 |  |  | 1925.21 | 374.22 |  | 337.61 |  | 36.61 |  |  |  | 1550.99 | 2.45 |  |  | 2.45 |
| 机构名称 |  |  | 三公经费 合计 | 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 公务接待费 |  | 公务用车运维费 |  | 公务用车购置费 |  |  |  | 因公出国费 |  |  |  |  |
| 局机关及二级机构汇总 |  |  | 3.13 | 3.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、局机关 |  |  | 3.13 | 3.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 |  |  | 固定资产 合计 | 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他 |  |
|  |  |  |  | 在用固定资产 |  |  |  | 出租固定资产 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 局机关及二级机构汇总 |  |  | 2031.79 | 2031.79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、局机关 |  |  | 2031.79 | 2031.79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：区级财政预算支出总额控制在预算总额以内。 目标2：完成上级主管部门下达我局各项工作任务和重点工作计划。…… |  |  |  |  |  |  | 全面完成各项目标任务，完成率100% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 整体支出 绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 |  |  |  |  |  | 绩效目标 |  |  |  | 完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 产出目标 （部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） |  |  |  | 质量指标 |  | 指标1：造林完成合格率（%） |  |  |  | 合格率100% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标2：森林抚育合格率（%） |  |  |  | 合格率100% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标3：森林火灾受害率（%） |  |  |  | 未发生火灾 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 数量指标 |  | 指标1：造林面积（万亩） |  |  |  | 完成1万亩 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标2：森林抚育面积（万亩） |  |  |  | 完成0.32 万亩 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标3：国家级国有公益林管护面积（万亩） |  |  |  | 完成0.67万亩 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 时效指标 |  | 指标1：天然林和国家级公益林管护当期任务完成率（%） |  |  |  | 完成率100% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标2：造林当期任务完成率（%） |  |  |  | 完成率100% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标3：森林抚育当期任务完成率（%） |  |  |  | 完成率100% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 成本指标 |  | 指标1：国有天然林管护中央财政补助标准（10元/亩） |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标2：国有国家级公益林管护中央财政补助标准（10元/亩） |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标3：非国有国家级公益林管护中央财政补助标准（16元/亩） |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |
|  | 效益目标 （预期实现的效益） |  |  |  | 社会效益 |  | 指标1：林区民生状况（是否逐渐改善） 指标2：提高公众森林防火和保护生态环境意识，促进生态文明建设。 |  |  |  | 逐渐改善 提高意识 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 经济效益 |  | 指标1：是否增加野生动植物资源，促进资源有效利用和经济社会发展 指标2：森林防火是否有效带来减灾效益 |  |  |  | 是 是 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 生态效益 |  | 指标1：林业有害生物无公害防治率（%） 指标2：森林、湿地生态系统效益发挥（是否明显） |  |  |  | 防治率100% 明显 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 社会公众或服务对象满意度 |  | 指标1：森林生态效益补偿管护员满意度（≥90%） 指标2：管护站点建设林场职工满意度（≧80%） …… |  |  |  | 95% 95% |  |  |  |  |  |
| 绩效自评综合得分 |  |  |  |  | 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价等次 |  |  |  |  | 优秀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  | 职务/职称 |  |  |  |  |  | 单 位 | 签 字 |  |  |  |  |  |  |  |
| 龙铁成 |  | 财务负责人、评价组组长、 |  |  |  |  |  | 区林业局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 江 梦 |  | 规划财务股长、评价组成员 |  |  |  |  |  | 区林业局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 李红卫 |  | 林业资源股股长、评价组成员 |  |  |  |  |  | 区林业局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 毛 军 |  | 造林股股长、评价组成员 |  |  |  |  |  | 区林业局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务股室负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人（签名）：                          联系电话：

五、评价报告综述（文字部分） 一、部门（单位）概况 （一）部门（单位）基本情况 主要职能是负责贯彻落实中央关于林业工作的方针政策和决策部署，负责林业及生态保护修复的监督管理；组织指导林业生态保护修复和造林绿化工作；负责森林、湿地资源的监督管理；指导开展林业产业工作；负责陆生野生动植物资源监督管理；负责监督管理各类自然保护地；负责推进林业改革相关工作；指导森林公园和湿地公园基本建设和发展；负责全区林业执法工作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林防火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；监督管理林业资金和国有资产，提出林业预算内投资、财政性资金安排建议，按规定权限审核规划内和年度投资项目，组织实施林业生态补偿工作；负责林业科技、教育工作，指导全区林业人才队伍建设，组织实施林业交流与合作事务。 - 部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等 - 全年支出1925.21万元， 其中：基本支出374.22万元，占总支出19.44%、项目支出1550.99万元，占总支出80.56%。三公经费实际支出3.13万元。 二、部门（单位）整体支出管理及使用情况 （一）基本支出 部门基本支出情况分析：2022年林业局基本支出374.22万元，其中人员支出337.61万元，占基本支出90.22%，公用支出36.61万元占基本支出9.78%，主要是为保障行政机关管理工作正常运转而发生的必要费用。 （二）专项支出 1、专项资金安排落实、总投入等情况分析 2022年我局专项资金共计1550.99万元，其中上级财政下达我区专项资金共计1145.48万元，本级财政安排专项资金405.51万元，已全部到位并完成了全部投资。 - 专项资金实际使用情况分析 本级财政安排专项资金405.51万元，一是用于补助林业事业单位和林业国有企业88万元；二是用于林长制护林员工资81.77万元；三是用于其他林业专门工作支出共235.74万元。 上级财政下达我区专项资金1145.48万元，其中有退耕还林、造林补贴、森林抚育共62.28万元通过财政“一卡通”直接补贴农户；森林生态效益补偿资金15.5万元和天然林商业性停伐补助资金10.16万元按上级标准拨付给各公益林管护单位；其他林业项目资金1057.54万元全部通过财政国库集中支付方式直接拨给项目实施单位。 - 专项资金管理情况分析 2022年度坚持专款专用的原则，专项支出严格按预算和项目资金的规定使用财政资金。 三、部门（单位）专项组织实施情况 （一）专项组织情况分析 项目按照申报方案实施，未作调整。年终组织专业技术人员对项目进行了验收，项目任务全部完成，质量全部达标。 (二)专项管理情况分析 建立健全了财务管理制度，严格遵循专款专用、独立核算的管理原则，加强对局机关及局属事业站所财政性资金投资项目的监督管理。对其中涉及的项目招投标、政府采购事项，我局均严格按照相关要求执行，委托政府采购代理招标认定单位进行公开招标，同时严格合同签订，落实采购物资和服务的验收，搞好资金支付的审核审批手续。 - 部门（单位）整体支出绩效情况 - （一）部门整体支出定性目标及实施计划完成情况 本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内。2022年全面完成了上级主管部门下达我局各项工作任务和重点工作计划。 - （二）整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性分析 （1）经济效益。我区国有林场天然林管护区的林农和职工收入增幅明显，林农经济状况明显改善。 （2）社会效益。公益林减少水土流失效果明显；林业生产有效带动林农增收明显，天然商品林停伐和森林抚育单位天井山林场护林员社会保险参保率为100%。 （3）生态效益。公益林对生态环境改善很明显，对辖区内生态环境质量有所提升，林区森林质量有效增强。生态环境得到明显改善，增强了周边居民保护意识，野生动植物种类逐年递增。管护水平提高，湿地资源质量进一步提高，生态环境状况进一步改善，生物多样性明显增加。 （4）可持续影响。对持续发挥生态作用非常显著；对维护林区稳定、保障经济可持续发展效果明显；提高了林农的造林积极性，为推进林业可持续发展有着明显效果有效促进了林木生长，对构建稳定森林生态系统有着明显效果,有效改善林区职工和林农的生产生活条件，有效保持林区竞争力，有效提高林区森林经营水平。 五、存在的主要问题 植树绿化后续管理服务跟不上，重造轻管普遍现象，林木后期管理造成影响，导致树木保存率不高，管护不到位；对绩效评价宣传培训工作做得不够，业务股室缺乏对预算绩效管理的全面认识。 六、改进措施和有关建议 一由于我区生态区位特殊68.02%的国土面积都在保护区范围，不准栽植欧美黑杨，故近年来社会和林农投资造林大量减少，目前我区造林主体主要是政府投资，由于财政困难，造林后期管护没有配套资金，对林木后期管理造成影响，导致树木保存率不高，管护不到位。劳动力资源溃乏和农工工资上涨等因素的影响，农户造林积极性不高，加之项目从编制方案、检查验收及后期的跟踪管理，工作量相当大，建议加大项目资金的投入；强化项目实施股室对资金绩效实现情况的责任约束。对专项资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正，让资金管理人、使用人皆知自身的责任，进一步规范专项资金使用绩效。二是加强资金监管。针对资金绩效运行状况，及时查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠正措施；加快资金执行进度，确保后续绩效目标的有效完成。

附件3-2

君山区财政支出项目绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□   项目完成结果评价R

项目名称：林长制护林员工资

项目单位：岳阳市君山区林业局

主管部门：岳阳市君山区林业局

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2023年 7月 13日

君山区财政局（制）

| 一、项 目 基 本 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  | 彭若文 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13975096329 |  |  |  |  |
| 项目地址 |  | 君山区柳林洲街道办事处双元村 |  |  |  |  |  | 邮 编 |  |  |  |  |  |  |
| 项目起止时间 |  | 2022年 1月起至 2022年 12 月止 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划安排资金 （万元） |  | 105 |  | 实际到位资金 （万元） |  | 81.77 |  | 实际支出 （万元） |  |  | 81.77 |  | 结余 （万元） | 23.23 |
| 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 |  |  |  | 省财政 |  |  |  | 省财政 |  |  |  |  | 省财政 |  |
| 市财政 |  |  |  | 市财政 |  |  |  | 市财政 |  |  |  |  | 市财政 |  |
| 县市区财政 |  | 105 |  | 县市区财政 |  | 81.77 |  | 县市区财政 |  |  | 81.77 |  | 县市区财政 | 23.23 |
| 其它 |  |  |  | 其它 |  |  |  | 其它 |  |  |  |  | 其它 |  |
| 二、项目支出明细情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出内容 |  |  |  | 实际支出数 | 会计凭证号 |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |
| 林长制工作招待费 |  |  |  | 9607 | 2月10号；3月23号；6月1号、21号、23号；7月8号、21号；9月16号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022年护林员工资 |  |  |  | 413200 | 11月29号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 林长制工作差旅费、会议费等其他费用 |  |  |  | 15638 | 3月19；7月9号、12号、19号；9月7号、29号、37号；10月2号；11月10号、12月43号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 林长制工作办公费及宣传费 |  |  |  | 110725 | 7月11号、15号；9月20号、21号；12月8号、17号、28号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 林长制办公室设备 |  |  |  | 79380 | 9月24号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 林长制巡护系统电子屏 |  |  |  | 84650 | 11月19号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 林长制工作森林防火 |  |  |  | 104500 | 9月30号、36号；11月6号、9号；12月58号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出合计 |  |  |  | 817700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、项目绩效自评情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期 目 标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成 |  |  |  |
|  | 目标1：区级财政预算支出总额控制在预算总额以内。 目标2：部门正常运行，护林员工资正常足额发放，完成上级主管部门下达我股室各项工作任务和重点工作计划。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 全面完成各项目标任务，完成率100% |  |  |  |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 |  |  | 二级指标 | 指标内容 |  |  |  | 指标（目标）值 |  |  | 实际完成值 |  |  |
|  | 项目产出指标 |  |  | 数量指标 | 指标1：护林员工资发放人数 |  |  |  | 49人 |  |  | 发放49名护林员工资 |  |  |
|  |  |  |  |  | 指标2：完善一个林长制办公场所 |  |  |  | 1个 |  |  | 建立了1个林长制高标准办公场所及其附属设备 |  |  |
|  |  |  |  | 质量指标 | 指标1：护林员工资足额发放 |  |  |  | 发放护林员工资41.32万元 |  |  | 工资发放率100% |  |  |
|  |  |  |  |  | 指标2：林长制工作良好运行率 |  |  |  | 林长制工作良好运行 |  |  | 良好运行率100% |  |  |
|  |  |  |  | 时效指标 | 指标1：护林员巡护完成率（%） |  |  |  | 森林防火特护期90%，非特护期70% |  |  | 巡护完成率100% |  |  |
|  |  |  |  |  | 指标2：省市考核合格率（%） |  |  |  | 通过省、市林长制考核，合格率100% |  |  | 省市考核合格率100% |  |  |
|  |  |  |  | 成本指标 | 指标1：护林员工资发放标准（全职护林员1万/人/年、兼职0.36万/人/年） |  |  |  | 理清专兼职护林员，合理发放工资 |  |  | 工资发放合理率100% |  |  |
|  |  |  |  |  | 指标2：采购设备成本合规率 |  |  |  | 严格按照各类制度合规采购各类办公设备 |  |  | 合规率100% |  |  |
|  | 项目效益指标 |  |  | 经济效益 指标 | 指标1：森林防火是否有效带来减灾效益 |  |  |  | 带来减灾效益 |  |  | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  | 指标2：是否有效保护野生动植物资源，促进资源有效利用和经济社会发展 |  |  |  | 有效保护野生动植物资源 |  |  | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 社会效益 指标 | 指标1：林区就业机会（是否增加） |  |  |  | 林区就业状况增加 |  |  | 增加 |  |  |
|  |  |  |  |  | 指标2：提高公众森林防火和保护生态环境意识，促进生态文明建设。 |  |  |  | 公众森林防火和保护生态环境意识有效提高 |  |  | 提高意识 |  |  |
|  |  |  |  | 生态效益 指标 | 指标1：林业动植物保护率（%） |  |  |  | 90% |  |  | 动植物保护率92% |  |  |
|  |  |  |  |  | 指标2：森林、湿地生态系统效益发挥（是否明显） |  |  |  | 森林、湿地生态系统效益发挥明显 |  |  | 明显 |  |  |
|  |  |  |  | 服务对象满意度指标 | 指标1：生态护林员满意度 |  |  |  | 满意度 ≥90% |  |  | 100% |  |  |
|  |  |  |  |  | 指标2：林区人民群众员满意度 |  |  |  | 满意度 ≥90% |  |  | 100% |  |  |
| 绩效自评综合得分 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价等次 |  |  |  | 优秀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  |  | 职称/职务 |  |  |  | 单 位 |  |  |  | 签字 |  |  |  |
| 黄 剑 |  |  | 分管领导、评价组组长、 |  |  |  | 区林业局 |  |  |  |  |  |  |  |
| 彭若文 |  |  | 林长制股股长、评价组成员 |  |  |  | 区林业局 |  |  |  |  |  |  |  |
| 江 梦 |  |  | 规划财务股长、评价组成员 |  |  |  | 区林业局 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目单位意见： 项目单位负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门意见： 主管部门负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务股室负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人（签名）：                          联系电话：

五、评价报告综述（文字部分） - 项目基本概况 2022年林长制护林员工资项目是为了建议完善的林长制工作体系和森林资源保护发展制度机制，实现森林资源“保存量、扩增量、提质量”，生态系统持续向好，人民群众对优美生态环境、良好生态产品、优质生态服务的需要不断满足的目标。主要任务有加强生态保护、推进生态修复、强化灾害防控、深化改革创新、完善监测监管体系、强化林业基层基础建设、健全林业行政执法。 - 项目资金使用及管理情况 项目资金105万元，实际到位资金81.77万元，其中41.32万元用于全区49名护林（护鸟）员工资发放，剩余部分用于林长办日常工作运转以及办公设备采购；结余资金23.23万元。项目全年实施良好，已经达到既定目标。在项目资金使用管理方面，注重规范管理、严格监督，确保资金的合理、透明和有效使用。 （三）项目组织实施情况 已完成全年49名护林（护鸟）员工资足额发放，林长办办公设备已经采购完毕，开始正常使用，林长制工作常态化运行。项目组织实施情况良好。 - 综合评价情况及评价结论 该项目绩效自评综合得分100分，评价等次为优秀，具体自评分数详见下表。 - 项目主要绩效情况分析 该项目主要分为两部分，第一部分为护林（护鸟）员全年工资，第二部分为林长制日常运行及设备采购经费，项目总体主要绩效情况良好。针对护林（护鸟）员全年工资，区林长办足额拨付护林(护鸟)员工资41.32万元，同时要求乡镇自行组织对护林（护鸟）员进行考核，按照考核结果对每位护林（护鸟）员进行工资发放，区林长办根据系统巡护数据进行监督，全年护林（护鸟）员工作完成良好，在全省全市年度考核评比之中排名靠前。 - 主要经验及做法、存在问题和建议 1、主要经验：要求乡镇用护林（护鸟）员出巡率考核护林（护鸟）员实际发放工资，提升了护林（护鸟）员工作的积极性，巡护工作完成的更好，对林草湿、野生动物资源保护的更加到位。 2、存在问题和建议：护林（护鸟）员工资为接近年底一次性发放，护林（护鸟）员存在年中经济困难的局面，无法全力开展巡林工作，建议项目经费早日拨付，工资一年分上、下半年两次发放给护林（护鸟）员，提升护林（护鸟）员工作积极性，解决他们年中经济困难的问题。护林（护鸟）员工资普遍偏低（全职人员830元/月，兼职人员300元/月），建议合理提高护林（护鸟）员工资。 - 附件 - 岳君林长办〔2021〕1号 七项制度

附件4-1

部门整体支出绩效评价评分表（参考样表）

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 分值 | 自评得分 | 扣分原因和其他说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 入 （15分） | 预算配置 （15分） | 财政供养人员 控制率 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
|  |  | “三公经费” 变动率 | “三公经费”变动率≦0,计5分； “三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
|  |  | 重点支出 安排率 | 重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。 | 5 | 5 |  |
| 过 程 （40分） | 预算执行 （15分） | 预算调整率 | 预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。 | 3 | 5 |  |
|  |  | 支付进度 | 春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。 每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
|  |  | 资金结余 | 无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。 | 3 | 2 | 有结余，但不超过上年结转 |
|  |  | “三公经费” 控制率 | 以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分； 每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 | 6 | 6 |  |
|  | 预算管理 （15分） | 管理制度 健全性 | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |
|  |  | 资金使用 合规性 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
|  |  | 预决算信息公开性和完善性 | ①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。 | 3 | 3 |  |
|  |  | 政府采购 执行率 | 政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
|  |  | 公务卡刷卡率 | 公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
|  | 资产管理 （10分） | 管理制度 健全性 | ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 分值 | 自评得分 | 扣分原因和其他说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 过 程 （40分） | 资产管理 （10分） | 资产管理 安全性 | ①资产保存完整； ②资产配置合理； ③资产处置规范； ④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴； 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 | 4 | 4 |  |
|  |  | 固定资产 利用率 | 每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 产 出（25分） | 职责履行 （25分） | 推进全面小康建设指标任务完成情况 | 此项指标根据《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好岳阳市加快推进湖南发展新增长极建设2015年度综合绩效考评工作的通知》（岳发〔2015〕11号）和《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好2015年度综合绩效考评工作的补充通知》（岳发〔2015〕19号）附件2第一大项“工作实绩指标”（700分）考核内容设置。 部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。 | 5 | 5 |  |
|  |  | 建设湖南新增极目标任务完成情况 |  | 7 | 7 |  |
|  |  | 《政府工作报告》目标任务完成情况 |  | 5 | 5 |  |
|  |  | 省市重点民生实事完成情况 |  | 2 | 2 |  |
|  |  | 省市重点工程和重大项目建设完成情况 |  | 2 | 2 |  |
|  |  | 其他工作实绩指标完成情况 |  | 4 | 4 |  |
| 效 果 （20分） | 履职效益 （20分） | 经济效益 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。 部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 15 | 5 |  |
|  |  | 社会效益 |  |  | 5 |  |
|  |  | 生态效益 |  |  | 5 |  |
|  |  | 社会公众或服务对象满意度 | 95%（含）以上计5分； 85%（含）-95%，计3分； 75%（含）-85%，计1分； 低于75%计0分。 | 5 | 5 |  |
| 总 分 |  |  |  | 100 | 99 |  |

备注：如部门（单位）根据本部门实际情况修改调整了附件3《部门整体支出绩效评价指标体系（参考样表）》，须相应修改调整本表中的对应部分。

附件4-2

项目支出绩效评价指标体系（参考样表）

| 一级 指标 | 分值 | 二级 指标 | 分值 | 三级 指标 | 分值 | 具体指标 | 评价标准 | 自评 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标 内容 | 4 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | ①设有目标（1分） ②目标明确（1分） ③目标细化（1分） ④目标量化（1分） | 4 |
|  |  | 决策过程 | 8 | 决策 依据 | 4 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | ①符合法律法规（1分） ②符合经济社会发展规划（1分） ③部门年度工作计划（1分） ④针对某一实际问题和需求（1分） 以上③需提供佐证资料。 | 4 |
|  |  |  |  | 决策 程序 | 4 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | ①符合申报条件（2分） ②项目申报、批复程序符合管理办法（1分） ③项目调整履行了相应手续（1分） | 4 |
|  |  | 资金分配 | 8 | 分配 办法 | 3 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 | ①有相应的资金管理办法（1分） ②办法健全、规范（1分） ③因素全面合理（1分） 以上①需提供佐证资料。 | 3 |
|  |  |  |  | 分配 结果 | 5 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | ①符合分配办法（2分） ②分配公平合理（3分） 此项需提供相应的资金分配方案。 | 5 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分（3分） | 3 |
|  |  |  |  | 到位 时效 | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | ①到位及时（2分） ②不及时但未影响项目进度 （1分） ③不及时并影响项目进度（0.5分） | 2 |
|  |  | 资金管理 | 10 | 资金 使用 | 7 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | ①虚列套取扣4-7分 ②依据不合规扣2分 ③截留、挤占、挪用扣3-6分 ④超标准开支扣2-5分 ⑤超预算扣2-5分 | 7 |
|  |  |  |  | 财务 管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | ①财务制度健全（1分） ②严格执行制度（1分） ③会计核算规范（1分） 以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 项目管理 | 25 | 组织实施 | 10 | 组织 机构 | 1 | 机构健全、分工明确 | ①机构健全、分工明确 （1分） | 1 |
|  |  |  |  | 支撑 条件 | 1 | 项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件 | 具备人员、场地、设备条件（1分） | 1 |
|  |  |  |  | 项目 实施 | 3 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 | ①按计划开工（1分） ②按计划开展（1分） ③按计划完工（1分） | 3 |
|  |  |  |  | 管理 制度 | 5 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | ①管理制度健全（2分） ②制度执行严格（3分） 以上①需提供佐证资料。 | 5 |
| 一级 指标 | 分值 | 二级 指标 | 分值 | 三级 指标 | 分值 | 具体指标 | 评价标准 | 自评 得分 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出 数量 | 5 | 目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% | 完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。 | 5 |
|  |  |  |  | 产出 质量 | 4 | 目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100% | 项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。 | 4 |
|  |  |  |  | 产出 时效 | 3 | 项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分 | 项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。 | 3 |
|  |  |  |  | 产出 成本 | 3 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。 | 3 |
|  |  | 项目效果 | 40 | 经济 效益 | 8 | 指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等 | 完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
|  |  |  |  | 社会 效益 | 8 | 项目实施是否产生社会综合效益 | 完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
|  |  |  |  | 环境 效益 | 8 | 项目实施是否对环境产生积极或消极影响 | 完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
|  |  |  |  | 可持续 影响 | 8 | 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 | 完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
|  |  |  |  | 服务 对象 满意度 | 8 | 服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% | 满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。 | 8 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |

备注：部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标体系（参考样表）》上进一步完善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。