附件4

2024年度君山区广兴洲镇人民政府

整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

2025年5 月6 日

君山区广兴洲镇人民政府

2024年度君山区广兴洲镇人民政府

整体支出绩效自评报告

- 部门基本情况

- （一）单位基本情况

君山区广兴洲镇人民政府（以下简称我镇）其主要职能职责为：

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4、保护各种经济组织的合法权益;

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;

7、办理区委、区人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置与人员情况

我镇内设4个股室，分别为：党政综合办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、人口与计划生育办公室。

我镇所属6个事业站、所分别是：社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、综合行政执法大队、环境卫生服务中心、政务服务中心、退役军人服务站。

2024年末实有人数92人，其中，在职人员58人，离退休人员34人。

- 单位绩效目标

1、整体支出绩效目标：

目标1：维持机关和下辖村居正常运转，镇域经济稳定发展。

目标2：维护社会治安综合治理、安全生产监督工作。

目标3：做好辖区内乡村振兴基础设施建设。

目标4：积极推进环境卫生整治，确保碧水蓝天。

目标5：民生实事项目目标完成，大力发展民生事业。

- 项目支出绩效目标：

- 目标1：加强村、社区建设、提高工作人员主动性、积极性和创造性，打造人民满意的生活环境。

- 目标2：村级运转经费及村干部待遇、村级运转提高，加强村级建设，提供工作人员主动性，积极性和创造性。

- 目标3：保证全镇9个村、3个社区所有离任村干部生活补助及时补贴到位。

- 目标4：社区运转经费及社区干部待遇，社区运转经费提高，加强社区建设，提高工作人员主动性、积极性和创造性。

- 目标5：落实国家关于农村、农业经济和文化工作，落实省、市、区的乡镇工作计划，完成年度预算，搞好全镇各项主要工作。

二、一般公共预算支出情况

我镇2024年全年预算资金2479.87万元，其中：基本支出828.09万元，项目支出1651.78万元。全年实际支出2479.87万元，其中：基本支出828.09万元，项目支出1651.78万元，预算执行率100%。

（一）基本支出情况

我镇2024年全年基本支出828.09万元，其中人员经费734.98万元，公用经费93.11万元。

基本支出主要是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、绩效工资、津贴补贴、社会保障缴费等人员经费，办公费、印刷费、水电费、差旅费、公务接待费、维修（护）费等日常公用经费，以及离退休费用等其他对个人和家庭的补助支出。

- 项目支出情况

- 2024年我镇全年项目支出1651.78万元。主要是本部门为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，含村级支出、社区运转保障经费、离任村干部生活补助等项目支出。

- 政府性基金预算支出情况

2024年我镇全年政府性基金预算支出263.14万元。主要是用于农村基础设施建设支出，包括项目专项债券资金、社会福利的彩票公益金支出。

- 国有资本经营预算支出情况

我镇无此项支出。

- 社会保险基金预算支出情况

我镇无此项支出。

- 部门整体支出绩效情况

2024年，我镇严格执行预算，财务管理规范，坚持量力而行，量财办事，单位行政运行稳定有序，各项工作任务全面完成，部门整体支出绩效自评得分99分。

- 预算财务管理方面

2024年，我镇严格遵守各项规章制度，严格执行经费审批制度、财务会审制度和报销程序，加强了经费支出的监督管理，实现了资金申请、审批、拨付、监督等全流程制度化管理；坚持经费预算科学化、精细化，执行控制规范化、责任化，监督检查常态化、同步化；资金使用没有截留、挪用、虚列支出、随意借用等情况；重大财务事项经由集体研究决策；专项资金做到专款专用；原始凭证的取得真实有效。部门预决算信息按规定内容，在规定的时限内予以公开。基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

（二）履职产出效益方面

2024年，我镇认真履行法定职责，履职情况如下：

1.全面从严治党，不断激发基层活力。一是扎实开展党纪学习。我镇严格落实“第一议题”制度，组织党员认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记考察湖南重要讲话和指示精神以及党的二十大三中全会精神，主持召开党委会专题研究党建工作10次、中心组学习12次，观看廉政警示教育片4次。二是集体经济稳步发力。六支渠新建20000㎡连体钢架大棚进行水稻育秧和辣椒种植，增收35万元；永明、殷家铺盘活洪田资源，增收20万元；合兴、保庆兴建冷库，增收10万元。目前，全镇12个村（社区）已完成村集体收入282.6万元，达到全年目标的80％，其中沿江村继续突破100万元，永明村、殷家铺社区、六支渠村突破50万元，全镇村均集体经济收入达29万元。

2.立足资源优势，大力发展设施农业。一是农业基础不断增强。我镇大力发展设施农业建设，完善农业、水利等基础设施，推动农村土地流转和农业适度规模经营。修建1000立方的蔬菜冷库1座，建立设施农业种植大棚6个，5000平方规模以上4个、3000平方规模2个，其中六支渠村的设施农业种植大棚就建有3个,建筑面积达16600平方米（一期10000平方米、二期6600平方米），在不断探索套种新模式下，均已实现一棚多用，实行“育秧+蔬菜”种植模式。二是品牌效应持续发力。我镇现有合兴、六支渠、洪市三处蔬菜种植示范基地，依托“全国一村一品（蔬菜）示范村镇”和国家地理标志产品“广兴洲大白菜”原产地品牌优势，持续做大做强蔬菜产业。全年共种植辣椒2300亩、南瓜4200亩、冬瓜400亩、大白菜6300亩（神喜、黄心秋喜）、甘蓝24000亩（奥奇丽、奥奇娜）。三是现代农业初具雏形。为提高农产品质量和市场竞争力，我镇打好新品种+新技术组合拳，助推现代农业提质增效。在区农业农村局的支持下，引进青岛开创食品有限公司，在洪市村试种甜菜、甜玉米各50亩，取得了初步成功，农户对新品种种植信心满满。利用蔬菜育苗中心钢架大棚，探索辣椒、豆角套种模式，成效喜人。着力打造集育苗、冷链、分拣、种植于一体的现代设施农业基地已初具规模，蔬菜产业转型升级扎实推进。

3.优化营商环境，营造浓厚创业氛围。一是积极外出招商。收集60余条乡友信息，建立招商引资资源库。前往北京、广东、山东、浙江等省市拜访15家乡友企业，大力宣传我区招商引资政策。二是加速项目签约。目前已签约项目5个，总投资1.08亿元，分别为湖南辰恩塑胶制品项目、广兴洲大酒店项目、蓝佳科技项目、馨达园小区项目和黎友家私城项目。在谈项目3个，总投资7000万元，分别为金秋农业科技项目、拓邦电子厂项目（二期）和广兴洲液化气站项目。

4.推进项目建设，激发经济增长活力。一是积极争资争项。2024年项目共计38个，总计投资5418.6万元，已完成建设项目36个，共计投资1518.6万元。争取到国债水利项目资金6000多万，硬化沟渠8条，新建改造机埠14座；省民政厅专项资金和专项债券3300万元，新建一座占地11.76亩，150个床位的君山区中心敬老院，预计12月底开工建设。争取到乡村振兴项目共6批17个669.4万元，其中乡村建设行动类项目8个，产业发展类项目9个。目前，已完工项目5个，正在建设项目12个，确保年底全面完工。二是强化基础设施建设。有效整合资金2000余万元，硬化拓宽道路6000多米，改造3个老旧小区1.2万平米。其中，合兴村冷库冰灾重建项目和六支渠村育苗中心大棚项目已建成完工并投入运营；广和小区、汽车站小区、新天地小区改造项目和洪市村至洪水港及立新路拓宽硬化项目已开工建设。

5.抓好民生保障，持续增进民生福祉。一是狠抓环境卫生。每月组织各村（社区）开展农村环境集中整治行动，重点对路边杂草、建筑垃圾、堆积杂物等进行清运。目前，农村生活污水治理率达75%;新建100户无害化厕所，农村无害化厕所普及率85%以上；拆除空心房16处；运输生活垃圾8152吨。二是严格落实生活保障制度。着眼高质量发展和共同富裕，深入开展救助帮扶工作，对建档立卡脱贫人口428户1137人，监测户65户176人严格执行每季度一走访，监测户每月一走访的要求，全面走访到位。截止到12月，最低生活保障602户1068人，全年发放低保金额459万元。我镇分散供养共五保户161人，其中享受半护理人员6人，全年发放五保金额175万元。同时积极开展残疾人事业工作，为我镇803名残疾人提供康复、教育、就业、政策咨询等服务，切实维护残疾人的合法权益。三是增强群众幸福感。11月，我镇沿江村举办“村民导村晚，馆长来圆梦”2024岳阳市冬季“村晚”示范活动，参与群众600余名，现场气氛热烈，好评如潮，促进了我镇文化繁荣。

6.防控重点领域，全力抓好安全生产。一是有力有效做好信访维稳工作。及时解决群众合理诉求26起，46人次。其中国家信访局交办信访事项4件，已引导其走法律途径，市、区信访局交办信访事项8件已全部办结，办结率100%；成功调解历年上访户的土地纠纷历史遗留问题2起，其中殷家铺社区群众达成息访息诉协议。二是合力开展综合整治。我镇强化部门联动，发动各村(社区）干部，发挥综合监管优势，进行“敲门行动”、“上路行动”“打非治违”。全镇对道路交通、校园安全、烟花爆竹、城镇燃气等行业或领域开展打非治违行动200多次；禁捕退捕工作中，全年联合执法150余次，收缴违规约具40 余根、渔网5套，劝离非法垂钓人员2000余人次；秸杆焚烧工作中，成立专班与农办联合巡查执法共计200余次，对25 户违规焚烧农户进行普法教育；自建房安全整治工作中，每天出动车次不少于4次，出动人数不少于6人，每天至少整治违规经营违规出店经营违规摆摊12起，已拆除乱搭乱建窝棚6个，自建房完成销号33户。

七、存在的问题及原因分析

- 存在的问题：

- 预算编制以及预算执行不够合理。预算编制与实际支出存在不小的差异，预算不足，难以满足需要。

- 预算绩效管理工作贯穿全年，与各个股室、站所业息息相关，由于对预算绩效管理的全面性和重要性缺乏深入的了解，统揽全局的意识有所欠缺，导致预算绩效管理工作在推动过程中虽能够完成工作任务，但工作质量难以实现大幅度提高。

原因分析：

根据预算编制规则，预算资金缩减，公用经费和专项资金不足，难以满足发展需要。

- 下一步改进措施

- 1、按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。

- 2、预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好单位整体支出预算评价工作。

- 部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

对照绩效自评结果，总结经验，发现问题，提出改进的方向和具体措施，促进工作的开展。逐步建立绩效评价与部门预算相结合的结果应用机制，实行绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，促进财政资金的合理分配与有效使用。

对部门整体支出绩效自评在规定时间内公开至本单位门户网站，确保公开数据真实、完整、准确。

十、其他需要说明的情况

无。

附件1

2024年度部门整体支出绩效评价基础数据表

| 财政供养人员情况（人） | 编制数 |  | 2024年实际在职人数 |  | 控制率 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 62 |  | 58 |  | 93.55% |  |
| 经费控制情况（万元） | 2023年决算数 |  | 2024年预算数 |  | 2024年决算数 |  |
| 三公经费 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 其中：公车购置 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 公车运行维护 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 2、出国经费 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 3、公务接待 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 项目支出： | 1602.43 |  | 1651.78 |  | 1651.78 |  |
| 1、业务工作经费 | 1602.43 |  | 1651.78 |  | 1651.78 |  |
| 2、运行维护经费 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 3、市级专项资金（一个专项一行） |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 公用经费 | 107.43 |  | 93.11 |  | 93.11 |  |
| 其中：办公经费 | 35.50 |  | 31.64 |  | 31.64 |  |
| 水费、电费、差旅费 | 13.00 |  | 14 |  | 14 |  |
| 会议费、培训费 | 2.64 |  | 0 |  | 0 |  |
| 政府采购金额 | —— |  | 277.23 |  | 277.23 |  |
| 部门基本支出预算调整 | —— |  | 828.09 |  | 828.09 |  |
| 楼堂馆所控制情况 （2024年完工项目） | 批复规模 （㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
|  | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 | 深入贯彻落实中央八项规定及其实施细则，严格控制“三公”经费开支，严禁超范围、超标准开支，践行精细化管理理念，加强绩效化管理，推进绩效评价结果与预算挂钩，严防资金低效使用，确保财力有效转化为保障力。 |  |  |  |  |  |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：杨诗涵  填报日期：2025.5.6  联系电话：17718933756  单位负责人签字：
附件2

2024年度部门整体支出绩效自评表

| 市级预算部门名称 | 君山区广兴洲镇人民政府 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度预 算申请 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 1386.78 | 2479.87 | 2479.87 | 10 | 100% | 10 |
|  | 按收入性质分： |  |  |  | 按支出性质分： |  |  |  |
|  | 其中：一般公共预算：2067.62 |  |  |  | 其中：基本支出：828.09 |  |  |  |
|  | 政府性基金拨款：263.14 |  |  |  | 项目支出：1651.78 |  |  |  |
|  | 纳入专户管理的非税收入拨款：0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金：149.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 目标1：维持机关和下辖村居正常运转，镇域经济稳定发展。 目标2：维护社会治安综合治理、安全生产监督工作。 目标3：做好辖区内乡村振兴基础设施建设。 目标4：积极推进环境卫生整治，确保碧水蓝天。 目标5：民生实事项目目标完成，大力发展民生事业。 |  |  |  | 量力而行，量财办事，强化财政资金使用情况的预算约束和监管，最大限度地降低行政成本，提高财政资金的使用效益。高质量完成了各项任务，取得了经济社会各项事业新的发展。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (60分) | 数量指标 | 村（社区）运转个数 | =12个 | 12个 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 人员经费保障 | ≥58人 | 58人 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 开展专项整治活动次数 | ≥5次 | 5次 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 安全生产保障率 | ＝100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 群众越级上访率 | ＝0% | 0% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 民生实事项目目标完成率 | ＝100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 项目验收合格率 | ＝100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 各项补贴发放及时率 | ＝100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 工作完成及时率 | ＝100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标 （17分） | 经济效 益指标 | 农村人均纯收入 | ≥7500元 | 7500元 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 镇域经济发展 | 提升 | 提升 | 4 | 3 | 需进一步发展本地经济 |
|  |  | 社会效 益指标 | 党群关系 | 改善 | 改善 | 2 | 2 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 辖区人居环境 | 改善 | 改善 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 清理乡村垃圾 | ≧4000吨 | 4000吨 | 2 | 2 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 推进乡村振兴 | 显著成效 | 显著成效 | 2 | 2 |  |
|  | 满意度 指标 （5分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≧95% | 95% | 5 | 5 |  |
|  | 成本指标（8分） | 经济成本指标 | 财政资金支出 | ≤1386.78万元 | 1386.78万元 | 2 | 2 |  |
|  |  | 社会成本指标 | 控制投资项目资金损耗 | 减少 | 减少 | 2 | 2 |  |
|  |  | 生态环境成本指标 | 秸秆焚烧频率 | 降低 | 降低 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 水电节约情况 | 降低 | 降低 | 2 | 2 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 99 |  |

填表人：杨诗涵  填报日期：2025.5.6  联系电话：17718933756  单位负责人签字：

附件3-1

2024年度项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 其他转移支付（全国文明乡镇复查经费） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 君山区广兴洲镇人民政府 |  |  |  | 实施单位 | 君山区广兴洲镇人民政府 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 50 | 50 | 50 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 50 | 50 | 50 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 进一步落实全国文明乡镇创建工作 |  |  |  | 已通过文明乡镇复审 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (55分) | 数量指标 | 主次干道非机动车违规停放拖运 | ≥100辆 | 105辆 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 开展规范清理辖区店招门头广告工作 | ≥5次 | 7次 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 宣传单发放 | ≥1000张 | 1200张 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 非机动车乱停放情况整改率 | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 流动摊贩占道经营情况整改率 | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 出店经营、乱堆放情况整改率 | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 辖区违规、破损广告店招拆除及时率 | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 （24分） | 经济效 益指标 | 创建良好发展环境促进乡镇经济发展 | 促进 | 有效促进 | 6 | 5 | 需进一步发展本地经济，提升村居民收入水平 |
|  |  | 社会效 益指标 | 维护良好乡镇风貌 | 维护 | 维护良好 | 6 | 6 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 路面垃圾、果皮、烟头减少 | 减少 | 有效减少 | 6 | 6 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提升乡镇人文魅力 | 提升 | 有效提升 | 6 | 6 |  |
|  | 满意度 指标 （6分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 95% | 6 | 6 |  |
|  | 成本指标（5分） | 经济成本指标 | 财政资金支出 | ≤50万元 | 50万元 | 5 | 5 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 99 |  |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：杨诗涵  填报日期：2025.5.6  联系电话：17718933756  单位负责人签字：
附件3-2

2024年度项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 社区运转保障经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 君山区广兴洲镇人民政府 |  |  |  | 实施单位 | 全镇3个社区 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 91.2 | 91.2 | 91.2 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 按时拨付社区运转经费，保障3个社区日常运转。 |  |  |  | 确保了社区工作人员报酬发放，社区办公经费合理支出及其他必要开支，全年社区工作运转正常。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (40分) | 数量指标 | 运转经费保障社区个数 | =3个 | 3个 | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 社区正常运转效率 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 工作完成及时性 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 （40分） | 经济效 益指标 | 推动社区经济发展 | 效果明显 | 效果较明显 | 10 | 9 | 需进一步发展本地经济 |
|  |  | 社会效 益指标 | 为居民提供便捷服务 | 效果明显 | 效果较明显 | 10 | 9 | 需进一步提高服务水平 |
|  |  | 生态效 益指标 | 促进环境改善 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 推动社区可持续发展 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 96% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 98 |  |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：杨诗涵  填报日期：2025.5.6  联系电话：17718933756  单位负责人签字：

附件3-3

2024年度项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 村级运转保障经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 君山区广兴洲镇人民政府 |  |  |  | 实施单位 | 全镇9个村 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 191.4 | 191.4 | 191.4 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 191.4 | 191.4 | 191.4 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 按时拨付村级运转经费，保障9个村日常运转。 |  |  |  | 确保了村级组织工作人员报酬发放，村级组织办公经费合理支出及其他必要开支，全年村村级组织工作运转正常。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 运转经费保障村个数 | =9个 | 9个 | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 村正常运转效率 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 工作完成及时性 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 推动经济发展 | 效果明显 | 效果较明显 | 10 | 9 | 需进一步发展本地经济 |
|  |  | 社会效 益指标 | 为村民提供便捷服务 | 效果明显 | 效果较明显 | 10 | 9 | 需进一步提高服务水平 |
|  |  | 生态效 益指标 | 促进环境改善 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 推动农村高质量发展 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 96% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 98 |  |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：杨诗涵  填报日期：2025.5.6  联系电话：17718933756  单位负责人签字：