

2024 年度业务工作经费绩效自评报告

**一、项目基本情况**

**（一）项目背景**

2024年，为保障教育系统各项业务工作平稳有序开展，维护教育领域和谐稳定，全面提升教育质量，教育局设立9项业务工作经费，总额达 106.56万元。这些经费聚焦教育管理、文体活动、安全保障、质量监测等重点领域，旨在有效解决教育工作中的实际问题，推动教育事业高质量发展，满足人民群众对优质教育的需求。

**（二）项目内容及预算安排**

系统内信访维稳工作经费：预算25万元，用于处理教育系统内各类信访案件，开展矛盾纠纷排查化解工作，组织信访维稳培训，维护教育系统的和谐稳定。

教育督导专项：预算20万元，主要用于开展教育督导检查工作，包括对学校办学质量、教育政策落实情况等方面的督导评估，推动学校规范办学，提高教育教学质量。

中小学体育运动会：预算11万元，用于举办中小学体育运动会，包括场地租赁、器材购置、奖品设置、人员组织等费用，促进学生身心健康发展，培养学生的体育精神和团队协作能力。

中小学艺术节：预算9万元，用于组织中小学艺术节活动，涵盖文艺表演、艺术作品展览、艺术比赛等项目，丰富学生课余文化生活，提升学生艺术素养。

法制副校长工作经费：预算0.56万元，用于保障法制副校长开展法治教育讲座、法律咨询、校园安全法制宣传等工作，增强师生法治观念，营造法治校园氛围。

全国义务教育质量检测工作经费：预算23万元，用于支持全国义务教育质量检测工作的开展，包括检测场地布置、设备购置、人员培训、样本抽取与运输等费用，为准确掌握义务教育质量状况提供保障。

校外培训、双减工作经费：预算3万元，用于开展校外培训机构监管、“双减” 政策宣传与落实、违规培训行为查处等工作，切实减轻学生过重作业负担和校外培训负担。

学生防溺水工作专项经费：预算10万元，用于开展防溺水宣传教育活动、隐患排查整治、应急救援演练等工作，预防学生溺水事故发生，保障学生生命安全。

关工委工作经费：预算5万元，用于支持关心下一代工作委员会开展青少年思想道德教育、关爱帮扶困难学生等工作，促进青少年健康成长。

**二、预算执行情况**

截至 2024年底，9项业务工作经费实际支出106.56万元，预算执行率为100%，项目资金全部完成。

**三、绩效目标完成情况**

（一）产出指标

1.数量指标

系统内信访维稳工作经费：全年共处理信访案件18件，开展矛盾纠纷排查8次，组织信访维稳培训2场，培训相关人员15人次。

教育督导专项：完成对26所学校的督导检查工作，形成督导报告5份，提出整改建议38条。

中小学体育运动会：举办中小学体育运动会1场次，参与学生达350 人次，设置比赛项目18个。

中小学艺术节：开展文艺表演、艺术作品展览等活动1场次，参与学生600人次，评选优秀艺术作品50件。

法制副校长工作经费：法制副校长开展法治教育讲座60场，法律咨询活动10次，发放法治宣传资料15000份。

全国义务教育质量检测工作经费：完成26所学校、15600名学生的义务教育质量检测工作，顺利完成检测样本抽取与运输工作。

校外培训、双减工作经费：检查校外培训机构16 家次，查处违规培训行为28起，开展“双减”政策宣传活动16 次。

学生防溺水工作专项经费：开展防溺水宣传教育活动20场，覆盖学生18000人次，排查整治溺水隐患点30处，组织应急救援演练32次。

关工委工作经费：开展青少年思想道德教育活动35次，关爱帮扶困难学生56名，组织各类关爱活动8场。

2.质量指标

系统内信访维稳工作经费：信访案件办结率达 95% 以上，矛盾纠纷化解率 90% 以上，培训考核合格率 98% 以上。

教育督导专项：督导报告质量达标率 100%，学校整改完成率 90% 以上。

中小学体育运动会：运动会组织有序，安全事故发生率为 0，学生参与满意度达 90% 以上。

中小学艺术节：活动形式丰富多样，艺术作品质量较高，学生参与积极性高，满意度达 90% 以上。

法制副校长工作经费：法治教育活动覆盖全体师生，师生法治知识知晓率显著提高。

全国义务教育质量检测工作经费：检测工作严格按照标准流程进行，数据准确可靠，检测结果有效应用于教育决策。

校外培训、双减工作经费：校外培训机构违规行为查处及时，“双减” 政策宣传到位，家长和学生对政策知晓率达 95% 以上。

学生防溺水工作专项经费：防溺水宣传教育活动覆盖面广，隐患排查整治彻底，学生防溺水意识明显增强，溺水事故发生率显著降低。

关工委工作经费：青少年思想道德教育活动成效显著，困难学生得到有效帮扶，活动满意度达 90% 以上。

（二）效益指标

1.社会效益

系统内信访维稳工作有效化解矛盾纠纷，维护了教育系统的稳定和谐，营造了良好的教育环境。

教育督导工作推动学校规范办学，促进教育教学质量提升，提高了社会对教育的满意度。

中小学体育运动会和艺术节丰富了学生课余生活，促进了学生全面发展，提升了学生综合素质。

法制副校长工作增强了师生法治观念，推动法治校园建设，为学生健康成长保驾护航。

全国义务教育质量检测工作为教育决策提供科学依据，有助于推动义务教育均衡发展。

校外培训、双减工作有效减轻学生和家长负担，促进学生身心健康发展，得到社会广泛认可。

学生防溺水工作预防了溺水事故发生，保障了学生生命安全，维护了家庭幸福和社会稳定。

关工委工作关爱青少年成长，促进青少年思想道德建设，为培养社会主义建设者和接班人贡献力量。

2.可持续影响

信访维稳工作机制不断完善，形成长效稳定的矛盾化解机制，持续保障教育系统稳定。

教育督导制度持续优化，为学校持续改进教育教学质量提供长期支持。

体育运动会和艺术节成为学校常态化活动，促进学生体育艺术素养的长期培养。

法治教育融入学校日常教育，形成良好的法治教育氛围，长期影响学生法治观念养成。

义务教育质量检测结果持续应用，推动教育教学改革持续深化，促进义务教育质量不断提升。

“双减” 政策长期落实，推动教育生态持续改善，为学生健康成长创造良好环境。

学生防溺水工作形成长效管理机制，持续保障学生生命安全。

关工委工作持续开展，构建起关爱青少年成长的长效体系。

**（三）满意度指标**

通过问卷调查、访谈等方式，对相关受益群体进行满意度调查。结果显示，师生对信访维稳工作满意度达92%；学校对教育督导工作满意度为 96%；学生对体育运动会和艺术节满意度分别为95%、96%；师生对法制副校长工作满意度达95%；学校对义务教育质量检测工作满意度90%；家长对校外培训、双减工作满意度达92%；家长和学生对防溺水工作满意度为94%；青少年及家长对关工委工作满意度达92%。

**四、存在的问题及原因分析**

**（一）存在的问题**

部分项目资金使用效率不高：部分工作经费存在使用不充分的情况，如校外培训、双减工作经费，因部分工作开展形式调整，导致资金未能充分利用。

绩效目标设定不够科学：部分项目绩效目标设定过于笼统，缺乏具体量化指标，在绩效评价时难以准确衡量项目成效，影响绩效评价的客观性和准确性。

项目执行过程监管不足：对业务工作项目的执行过程监管力度不够，存在重资金分配、轻过程管理的现象，未能及时发现和解决项目执行中出现的问题。

**（二）原因分析**

资金管理机制不完善：缺乏科学合理的资金使用规划和动态调整机制，对项目实际需求预估不足，导致资金使用与项目进展不匹配。

绩效目标制定经验不足：在绩效目标设定过程中，缺乏专业指导和深入研究，对项目预期成果和关键指标把握不准确，导致绩效目标与实际工作脱节。

监管责任落实不到位：相关部门对项目监管职责划分不明确，缺乏有效的监管手段和常态化的监督机制，对项目执行过程中的问题未能及时发现和处理。

**五、下一步改进措施**

（一）优化资金使用管理

加强资金使用规划，根据项目实际需求和进度合理安排资金，建立资金动态调整机制，提高资金使用效率。对资金闲置或使用不充分的项目，及时调整资金用途，确保资金发挥最大效益。

（二）完善绩效目标体系

邀请专业人员对绩效目标设定进行指导，结合项目实际情况，制定更加具体、可量化、可考核的绩效目标。建立绩效目标动态调整机制，在项目执行过程中，根据实际情况及时优化绩效目标，确保绩效评价的科学性和准确性。

（三）强化项目执行监管

明确各部门监管职责，建立健全项目执行全过程监管机制，加强对项目资金使用、工作进度、实施效果等方面的监督检查。定期开展项目专项督查，及时发现和解决项目执行中出现的问题，确保项目按计划顺利实施。



2025年5月7日