附件：1.2024年度部门整体支出绩效评价基础数据表

2.2024年度部门整体支出绩效自评表

3.2024年度项目支出绩效自评表

4.2024年度市直预算部门整体支出绩效自评报告 （统一参考格式）

5.部门整体支出绩效自评工作考核评分表

附件1

2024年度部门整体支出绩效评价基础数据表

| 财政供养人员情况（人） | 编制数 |  | 2024年实际在职人数 |  | 控制率 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 |  | 5 |  | 100% |  |
| 经费控制情况（万元） | 2023年决算数 |  | 2024年预算数 |  | 2024年决算数 |  |
| 三公经费 |  |  |  |  |  |  |
| 1、公务用车购置和维护经费 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 其中：公车购置 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 公车运行维护 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 2、出国经费 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 3、公务接待 |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出： |  |  | 177.51 |  | 177.51 |  |
| 1、业务工作经费 |  |  | 97.51 |  | 97.51 |  |
| 2、水运事务专项 |  |  | 80 |  | 80 |  |
| 公用经费 | 55.87 |  | 56.67 |  | 56.67 |  |
| 其中：办公经费 | 2.75 |  | 1 | 1 |
| 水费、电费、差旅费 | 1.46 |  | 0.94 |  | 0.94 |  |
| 会议费、培训费 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 政府采购金额 | —— |  | 50 |  | 50 |  |
| 部门基本支出预算调整 | —— |  | 132.42 |  | 129.86 |  |
| 楼堂馆所控制情况 （2023年完工项目） | 批复规模 （㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
| 厉行节约保障措施 | 深入贯彻落实中央八项规定及其实施细则特神，严格控制“三公”经费开支，严禁超范围、超标准开支，践行精细化管理理念，加强绩效化管理，推进绩效评价结果与预算挂钩，严防资金低效使用，确保财力有效转化为保障力。 |  |  |  |  |  |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：        填报日期：          联系电话：            单位负责人签字：
附件2

2024年度部门整体支出绩效自评表

| 市级预算部门名称 | 岳阳市君山区水运事务中心 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度预 算申请 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 196.61 | 309.93 | 307.37 | 10 | 99.17% | 9.92 |
|  | 按收入性质分： |  |  |  | 按支出性质分： |  |  |  |
|  | 其中： 一般公共预算：297.18 |  |  |  | 其中：基本支出：129.86 |  |  |  |
|  | 政府性基金拨款： |  |  |  | 项目支出：177.51 |  |  |  |
|  | 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金：10.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 确保道路路面平整，减少交通事故的发生，确保养护和工班人员工资发放和人员支出，确保人员稳定。完成年初项目计划。 |  |  |  | 确保了农村公路路面平整，农村公路无交通事故，完成年初项目计划，确保了人员稳定，无上访事件。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 水运安全日常巡查 | >20次 | 20次 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | “党员活动日”活动 | 12次 | 12次 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 岸线监管工作 | 两次/周 | 两次/周 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 设备完好率 | 〉98% | 99% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 项目合格率 | ＝100% | ＝100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 年度各项任务完成期限 | 2024年12月31日前 | 2024年12月20日前 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控制率 | ≦100% | ≦100% | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 船舶油料补贴,减轻船舶运行成本 | 减少 | 减少 | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 提高群众水路出行安全 | 提高 | 提高 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 减少污染排放量 | 减少 | 减少 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 安全监管 | 加强 | 加强 | 5 | 5 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 99.92 |  |

填表人：      填报日期：         联系电话：                单位负责人签字：

附件3

2024年度项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 水运事务专项 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 君山区交通运输局 |  |  |  | 实施单位 | 君山区水运事务中心 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |  |
|  | 年度资金总额 |  | 80 | 80 | 80 | 10 | 100% | 10 |  |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 80 | 80 | 80 |  |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 1.切实加强水上安全管理 2.高度重视水域环境保护 3.强化担当做好中心工作 |  |  |  | 落实环保要求，提升水污染防治能力。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 船舶污染物收集 | ≥18吨 | 18吨 | 15 | 15 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 船舶污染物处置率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 经济成本指标 | ≤80万元 | 等于80万元 | 10 | 10 |  |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 降低船舶垃圾处置成本 | 降低船舶垃圾处置成本 | 下降一般 | 10 | 9 | 未达降到最低处置成本，进一步减少排放量 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 提升水污染防治能力 | 减少水污染，优化环境 | 效果明显 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 减少污染物排放 | 减少污染物排放 | 效果明显 | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 加强环境监管水平 | 健全船舶污染物监管 | 效果明显 | 5 | 5 |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥95% | 98% | 10 | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 99 |  |  |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：       填报日期：           联系电话：                单位负责人签字：

附件4

2024年度岳阳市君山区水运事务中心整体支出绩效自评报告

- 部门（单位）基本情况

（一）职能职责

1、贯彻执行国家关于水路运输的方针政策，确保抢险救灾，国家重点物资运输的航运畅通提供保障。

2、根据行政主管部门委托，负责区域内港口、码头及岸线安全监管，监督检查港口水路运输经营许可，营运船舶的营运证办理，维护正常的经营秩序。

3、负责港区内货港费、停泊费、岸线（滩地、水域）使用费等相关水上交通规费(已取消)。

4、完成上级业务主管部门交办的其他任务。

二、一般公共预算支出情况

2024年部门预算资金309.93万元（基本支出132.42万元，项目支出177.51万元），全年实际支出307.37万元，其中基本支出129.86万元，项目支出177.51元，预算执行率99.92%。

（一）基本支出情况

本单位2024年度全年预算309.93万元（工资福利支出70.04万元、商品和服务支出234.17万元、对个人和家庭的补助5.71万元、资本性支出0万元），其中一般公共预算财政拨款1522.24万元。本单位2024年度基本支出307.37万元（工资福利支出70.04万元、商品和服务支出231.61万元、对个人和家庭的补助5.71万元、资本性支出0万元），其中人员经费75.75万元，公用经费54.11万元。

基本支出主要是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、绩效工资、津贴补贴、社会保障缴费等人员经费，办公费、印刷费、水电费、差旅费、公务接待费、维修（护）费等日常公用经费，以及离退休费用等其他对个人和家庭的补助支出。

- 项目支出情况

无此项支出。

三、政府性基金预算支出情况

无此项支出。

四、国有资本经营预算支出情况

无此项支出。

五、社会保险基金预算支出情况

无此项支出。

六、部门整体支出绩效情况

2024年，我单位积极履职，资金管理规范，资产管理到位，政策执行有力，较好地完成了年度工作目标，有效发挥了财政资金的使用效率。在人员经费支出上，严格执行上级的各项制度;在公用经费使用上，严格执行预算;在“三公”经费开支上，厉行节约，从严控制，2024年度一般公共预算拨款中“三公经费”年初预算0万元，实际支出0万元，为年初预算的100%。根据《部门整体支出绩效自评表》自评得99.92分(详见附表2)，部门整体支出绩效为“优”

- 预算财务管理方面

1.严格执行预算管理制度，切实降低运行成本。2024年，我社严格预算管理，科学安排支出，实时把握支出进度，不断提高资金使用效益，将过“紧日子”贯穿全年，建立健全了收入、支出、政府采购、资产管理以及公务接待、差旅费等财务管理制度，对公务用车、公务租车、公务出差、公务接待、会议费等实行事前审批制度，严格控制各项支出，有效杜绝了资金浪费情况，确保了资金使用的规范性、安全性和有效性，预算执行率达到100%，切实降低运行成本，发挥了财政资金的最大效益。

2.加强资产管理，确保资产保值增值。根据政府采购和资产管理要求，建立了资产实物管理台账，根据各股室的需求制订了采购计划，按国有资产配置、政府采购和有关规定按程序在电子卖场进行采购活动。

（二）履职产出效益方面

一、党建工作：每月基本按照区委组织部下发的《党建工作要点》完成当月的党建工作。

1、组织开展“党员活动日”活动12次。

2.召开党员大会两次。

3.组织党员学习了习近平总书记二十届中共中央政治局第十五次集体学习重要讲话。

二、安全工作：我中心对辖区内渡口、码头的安全负有巡查的责任，安全工作也是我中心工作中的一个重点。

1.每周对乡镇进行一次签单发航工作的督查，全年累计督查48次，乡镇签单员均能按照“六不发航”制度落实。

2.全年共组织安全巡查52次，参与人员367人次，巡查渡口57家次，发现安全隐患15处，整改到位15处。

3.严抓节假日期间的安全工作，春节、国庆长假期间安排专人对营运渡口进行值班值守。

4.加强安全宣传工作，节假日期间共悬挂安全宣传横幅18条，张贴安全宣传标语(画）100余张，向过渡旅客发放安全宣传资料2000余份。

5、完成辖区内渡口重命名工作，完成2023年度船舶油补申报工作。

三、岸线监管：按岸线监管具体要求，每周保证两天时间进行岸线巡查工作。全年累计出动巡查车辆206台次，巡查人员3394余人次，巡查岸线5420余公里，在对港口码头、岸线进行突击检查，发现“三无”船舶4艘，北门渡口君山区水利局与业主纠纷的趸船已由水利局拖上岸分解，江豚保护中心的趸船已由江豚保护中心拖离，荆江门码头农业农村局趸船已分解拆除，六门闸何三浪的船以自行分解拆除，共下达患整改告知书4份。

四、落实船的污染物防治监管：对船舶污染物接收公司进行了3次考核，接收公司船舶污染物接收、转运、处置做到了闭环管理，零排放。2024年君山辖区内共接收生活垃圾12.0593吨、生活污水610.027立方、油污水2.09立方。

七、存在的问题及原因分析

（一）预算精准性有待进一步提高。由于预算编制具有不可预见性，年初安排预算时，对各项公用支出的分配安排缺乏统一的硬性标准，导致部分资金使用时需要进行指标调剂。

（二）预算绩效管理意识有待进一步加强，预算绩效管理的工作方法方式有待创新。预算绩效管理工作贯穿全年，与各个业务股室息息相关，由于对预算绩效管理的全面性和重要性缺乏深入的了解，统揽全局的意识有所欠缺，导致预算绩效管理工作在推动过程中能够很好地完成各项工作任务，但工作质量难以实现质的飞跃。

- 财务业务水平有待进一步提高。由于财务工作内容变化较大，各项制度、政策更新快，加之财务人员忙于琐碎的日常工作，对各项新知识、新业务的学习时间、精力有限，导致财务人员预算绩效管理工作水平一般，在将预算绩效管理转化成工作成果，更好地指导各项工作的开展方面有所欠缺。

八、下一步改进措施

（一）加强预算编制的前瞻性，提高预算编制水平。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，紧密结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免出现预算支出与预算执行出现偏差较大的情况。落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

- 牢固树立预算绩效管理贯穿全局的理念，进一步创新工作方式方法。切实做好预算绩效管理的上传下达工作，在全单位形成将预算绩效管理意识融入到业务工作中的意识，多向优秀典型案例学习，拓宽工作思路，多想办法，想好办法，自觉提高预算绩效管理能力。

（三）加大财务人员培训力度，提高财务人员从业水平。督促财务人员树立常学常新的理念，及时更新知识体系，通过加大对财务人员预算绩效管理理论水平和实操的培训，提高将预算绩效管理转化成生产力的能力，更好地提高本单位的管理水平，促进各项事业更好发展。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

对照绩效自评结果，总结经验，发现问题，提出改进的方向和具体措施，促进工作的开展。逐步建立绩效评价与部门预算相结合的结果应用机制，实行绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，促进财政资金的合理分配与有效使用。

对部门整体支出绩效自评在规定时间内公开至本单位门户网站，确保公开数据真实、完整、准确。

其他需要说明的情况

无。

附件5

部门整体支出绩效自评工作考核评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 评分标准 | 所需佐证材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 布置工作 10分 | 自评通知 （8分） | 1.印发绩效自评通知的得2分，否则不得分。 2.按照本规程规定，绩效自评通知包括自评范围、自评主要依据、自评主要内容、自评程序和步骤、有关要求等内容，并附有本通知要求的附件的，得6分；否则缺1项扣1分，最多扣6分。 | 绩效自评通知盖章的电子版 |
|  | 工作小组 （2分） | 成立绩效自评工作小组的得2分，否则不得分。 | 本部门、本单位预算绩效管理领导小组/绩效评价工作小组有关文件盖章的电子版 |
| 实施评价 20分 | 单位自查 （10分） | 市级预算部门本级和所属单位都要开展绩效自查，转移支付项目单位都要开展绩效自查，县、区级主管部门都要汇总本区域转移支付情况；以上各项每发现一个单位没有做相应工作的，扣1分，最多扣10分。 | - 转移支付项目单位名称和资 金情况清单 - 有转移支付资金的各县区主管部门汇总情况的盖章PDF版 |
|  | 提交报告 （10分） | 按时向市财政局报送报告的得10分；每推迟一个工作日报送报告的扣1分，最多扣10分。 |  |
| 自评报告 70分 | 完整性 （15分） | 1.绩效自评报告正文部分内容齐全的，得8分；否则每少一个部分扣2分，最多扣8分。 2.绩效自评报告附件部分内容齐全的，得7分；否则每少一个部分扣2分，最多扣7分。 |  |
|  | 绩效 自评表 （20分） | 1、部门整体支出和项目支出绩效指标反映产出、效益、服务对象满意度方面的指标和预算执行率的权重符合《岳阳市市级预算部门绩效自评操作规程》要求的，得5分，否则按比例扣除相应的分数。 2.部门整体支出和项目支出绩效指标全部细化到三级指标的，得5分；部分细化的，酌情扣分；没有细化的，不得分。 3.部门整体支出和项目支出三级绩效指标内涵明确、具体、可衡量的得5分；突出核心指标，精简实用的得3分；指标与部门整体支出和项目支出密切相关，全面反映产出和效益的得2分；否则，每项酌情扣分，最多扣10分。 |  |
|  | 反映问 题情况 （20分） | 从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理，政府采购等方面归纳问题、分析原因全面的，得20分；反映问题、分析原因较全面的，得16—18分；反映问题、分析原因不全面的，得13—15分；问题未归纳且过于简单的，得10—12分；只提出资金不足问题的不得分；其他情况酌情扣分。 |  |
|  | 建议情况 （15分） | 建议与问题对应且全面的得15分，建议比较全面的得12—14分，建议不全面的得9—11分，建议过于简单的得6—8分，只提出加大资金投入建议的不得分；其他情况酌情扣分。 |  |
| 合计 | 100分 | 99.92 |  |