## Sheet1
附件 8
君山区2022年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴项目库
序号 | 项目 名称 | 项目 类别 | 建设 性质 | 实施 地点 | 时间进度 |  | 责任单位 | 建设内容及规模 | 资金规模和筹资方式 |  |  |  |  | 受益对象 | [5 empty] | 绩效目标 | 群众参与和利益联结机制 | 备注
|  |  | 性质 | 地点 |  |  |  |  | 项目预算总投资（万元） | 其中 |  |  |  | 受益村数（个） | 受益户数（户） | 受益人口数（人） | 其中
[5 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  |  | 财政衔接资金（万元） | 除财政衔接资金外的统筹整合资金（万元） | 其他财政资金（万元） | 其他筹措资金（万元） |  |  |  | 受益脱贫村数（个） | 受益脱贫户数及防止返贫监测对象户数（户） | 受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数（人）
1 | 产业基地运输道路硬化 | 产业发展 | 新建 | 福星村六组 | 2022.1 | 2022.12 | 福星村 | 赵建辉-余端玉段道路硬化长800米，底宽3米，厚0.2米 | 33.6 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42 | 126 | 1 | 8 | 24 | 产业扶贫基地基础设施升级，提升贫困人口收益 | 覆盖本村建档立卡贫困户8户24人，人均增收500元以上。
2 | 产业园基地运输道路硬化 | 产业发展 | 新建 | 福星村三组 | 2022.1 | 2022.12 | 福星村 | 李冬海-裴光华路段硬化800米，宽3.5米，厚0.2米。 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 65 | 1 | 18 | 53 | 产业扶贫基地基础设施升级，提升贫困人口收益 | 覆盖本村建档立卡贫困户18户53人，人均增收500元以上。
3 | 油菜花基地农产品运输通道硬化 | 产业发展 | 新建 | 福星村二组 | 2022.1 | 2022.12 | 福星村 | 道路硬化1000米，宽3米，厚0.2米。 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 | 95 | 1 | 23 | 68 | 产业扶贫基地基础设施升级，提升贫困人口收益 | 覆盖本村建档立卡贫困户23户68人，人均增收400元以上。
4 | 油菜花基地农产品运输通道硬化 | 产业发展 | 新建 | 福星村一组 | 2022.1 | 2022.12 | 福星村 | 道路硬化300米，宽3.5米，厚0.2米。 | 14.7 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 63 | 1 | 7 | 12 | 产业扶贫基地基础设施升级，提升贫困人口收益 | 覆盖本村建档立卡贫困户7户12人，人均增收400元以上。
5 | 产业园基地沟渠硬化 | 产业发展 | 新建 | 福星村三组 | 2022.1 | 2022.12 | 福星村 | 沟渠硬化500米、面宽4米，底宽1.5米，高 2.2米、厚度10公分 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 40 | 1 | 5 | 12 | 产业扶贫基地基础设施升级，提升贫困人口收益 | 覆盖本村建档立卡贫困户5户12人，人均增收600元以上。
6 | 旅游产业配套设施建设 | 产业发展 | 新建 | 福星村一组 | 2022.1 | 2022.12 | 福星村 | 油菜花旅游景点产业配套设施建设 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 1 | 200 | 720 | 1 | 20 | 60 | 产业扶贫基地基础设施升级，提升贫困人口收益 | 覆盖本村建档立卡贫困户20户60人，人均增收700元以上。
7 | 产业基地运输道路硬化 | 产业发展 | 新建 | 福星村五组至七组 | 2022.1 | 2022.12 | 福星村 | 道路硬化1400米，宽3米，厚0.2米。 | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 300 | 1 | 21 | 65 | 产业扶贫基地基础设施升级，提升贫困人口收益 | 覆盖本村建档立卡贫困户21户65人，人均增收700元以上。
8 | 产业基地配套设施建设 | 产业发展 | 新建 | 悦来果蔬基地 | 2022.1 | 2022.12 | 悦来河村 | 悦来果蔬基地基础设施配套建设 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 50 | 0 | 10 | 26 | 产业扶贫基地基础设施升级.提升贫困人口收益 | 可覆盖本村建档贫困户10户26人.人均增收1000元
9 | 道路硬化 | 产业发展 | 新建 | 黄泥港村 | 2022.1 | 2022.12 | 黄泥港村 | 3.戴述清至半边沟电排【长400米宽3米厚0.2米】4符庆福至胡定秀【长270米宽3米厚0.2米】 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 280 | 0 | 5 | 13 | 产业扶贫基础设施升级，解决脱贫困户及部分村民生产运输生活问题。 | 可覆盖该本村建档立卡脱贫困户5户13人，解决生产运输生活问题。
10 | 道路硬化 | 产业发展 | 新建 | 团结村 | 2022.1 | 2022.12 | 团结村 | 1.钟玉初至吕湘聪房屋【长300米 宽3.5米厚0.2米】 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 40 | 0 | 5 | 6 | 产业扶贫基础设施升级，解决脱贫困户及部分村民生产运输生活问题。 | 可覆盖该本村建档立卡脱贫困户5户6人，解决生产运输生活问题。
11 | 望君洲村龙虾基地运输路面硬化 | 产业发展 | 新建 | 望君洲 | 2022.1 | 2022.12 | 望君洲 | 长1000米 宽2.8米 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 230 | 0 | 13 | 28 | 产业扶贫基础设施升级，解决贫困户及部分村民生产运输问题。 | 可覆盖该村建档立卡贫困户13户28人
12 | 道路运输 设施建设 | 产业发展 | 新建 | 维新村四组 | 2022.1 | 2022.12 | 维新村 | 道路硬化470米，宽3米，厚0.2米 | 19.7 | 19.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 80 | 240 | 0 | 6 | 14 | 产业扶贫基础设施升级，提升贫困人口收益 | 可覆盖本村建档立卡脱贫户6户14人，人均增收400元以上。
13 | 蔬菜基地运输道路设施建设 | 产业发展 | 新建 | 维新村二组 | 2022.1 | 2022.12 | 维新村 | 道路硬化515米，宽3.5米，厚0.2米 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39 | 120 | 0 | 5 | 11 | 产业扶贫基地基础设施升级，提升贫困人口收益 | 可覆盖本村建档立卡脱贫户5户11人，人均增收400元以上。
14 | 道路硬化 | 产业发展 | 新建 | 悦来河村 | 2022.1 | 2022.12 | 悦来河村 | 道路硬化630米、宽3米、厚0.2米 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 | 85 | 0 | 5 | 11 | 产业扶贫基地基础设施升级.提升贫困人口收益 | 可覆盖本村建档贫困户5户11人.人均增收800元
15 | 沟渠硬化 | 产业发展 | 新建 | 杨蔸湖村六组 | 2022.1 | 2022.12 | 杨蔸湖村 | 台湾岛900米，宽2米。 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 290 | 0 | 7 | 17 | 产业扶贫基地建设特殊贫困户人口收入 | 覆盖本村建档立卡贫困户7户17人，人均增收400元以上。
16 | 道路硬化 | 产业发展 | 新建 | 檀树村老居民线菜地至大堤脚公里硬化260米，四角闸至大堤脚公里硬化260，宽3.5米，厚0.2米 | 2022.1 | 2022.12 | 檀树村 | 长260米，宽3.5米，高0.2米 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 52 | 183 | 1 | 16 | 35 | 产业扶贫基地基础设施升级，提高运输效率，提升脱贫人口收益 | 可覆盖立卡脱贫户16户35人均增收500元
17 | 道路硬化 | 产业发展 | 新建 | 七星湖村一组 | 2022.1 | 2022.12 | 七星湖村 | 七星湖村一组陈文改至向宇环屋旁至丰收村道路硬化全长，1100米，面宽3.5米.厚20厘米。回车台一处（长8米宽2米） | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 47 | 131 | 0 | 6 | 17 | 产业扶贫基地基础设施升级，提升贫困人口收益 | 可覆盖该村脱贫困户6户17人，人均收入500元
18 | 沟渠硬化 | 产业发展 | 新建 | 仁义社区 | 2022.1 | 2022.12 | 仁义社区 | 1.段中和屋后至大堤旁排水沟 （长：320米，宽：1.2米，高1.2米） 2.杨宏亮屋后至南北干渠（长180米，宽1.5米，高1.5米) 3.戴美珍屋后至大堤旁排水沟 （长280米，宽：1.2米，高：1.2米） | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 60 | 0 | 8 | 18 | 产业扶贫基础设施升级，解决贫困户及部分居民菜篮子生活问题。 | 可覆盖该社区建档立卡贫困户8户18人，解决菜篮子生活问题。
19 | 东茅岭组蔬菜基地基础设施建设（高章奇屋前） | 产业发展 | 新建 | 东茅岭组 | 2022.1 | 2022.12 | 二洲子村 | 道路硬化总长600m，宽3m,厚0.2m, | 30.6 | 30.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 130 | 1 |  |  | 解决东茅岭组蔬菜基地基础设施建设脱贫户出行 | 可覆盖脱贫户5户17人，人均增收400元
20 | 茅屋岭组龙虾基地基础设施建设（村委会前） | 产业发展 | 新建 | 茅屋岭组 | 2022.1 | 2022.12 | 二洲子村 | 硬化道路350m,宽3米，厚0.2米 | 17.8 | 17.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 105 | 1 |  |  | 解决茅屋岭组小龙虾养殖基地运输及脱贫户出行 | 可覆盖脱贫户9户28人，人均增收500元
21 | 2022年茅屋岭组龙虾、蔬菜基地基础设施建设 | 产业发展 | 新建 | 茅屋岭组 | 2022.1 | 2022.12 | 二洲子村 | 道路硬化长550米，宽3米，厚0.2米 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 180 | 1 |  |  | 解决茅屋岭组小龙虾养殖基地运输及脱贫户出行 | 可覆盖脱贫户10户29人，人均增收400元
22 | 二洲子组蔬菜基地基础设施建设 | 产业发展 | 新建 | 二洲子组 | 2022.1 | 2022.12 | 二洲子村 | 道路硬化长280m,宽3m,厚0.2米 | 14.2 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 80 | 1 |  |  | 解决二洲子组蔬菜基地基础设施建设 | 可覆盖脱贫户7户13人，人均增收400元
23 | 2022蔬菜基地沟渠硬化 | 产业发展 | 新建 | 二洲子村茅屋岭组 | 2022.1 | 2022.12 | 二洲子村 | 沟渠硬化长300米，宽1.2米，高1米（砖砌） | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 150 | 1 |  |  | 解决蔬菜基地灌溉和排水问题 | 可覆盖脱贫户4户13人预计增收450元/年
24 | 2022年二洲子组小龙虾基地基础设施建设 | 产业发展 | 新建 | 二洲子组 | 2022.1 | 2022.12 | 二洲子村 | 道路硬化长750米，宽3米，厚0.2米 | 38.2 | 38.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 110 | 1 |  |  | 解决二洲子组小龙虾养殖基地运输及脱贫户出行 | 可覆盖脱贫户7户13人，人均增收400元
25 | 2022年立坪组田间道路优质稻种植道路硬化 | 产业发展 | 新建 | 黄泥套村立坪组 | 2022.1 | 2022.12 | 黄泥套村 | 道路硬化总长670m，宽3.5m,厚0.2米（南北向） | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 256 | 0 |  |  | 解决立坪组优质稻种植基地设施建设运输销售 | 可覆盖脱贫户4户8人，人均增收1000元
26 | 2022立坪组田间道路优质稻种植 | 产业发展 | 新建 | 黄泥套村立坪组 | 2022.1 | 2022.12 | 黄泥套村 | 道路硬化总长450米，宽2.5米，厚0.2米（东西向） | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 256 | 0 |  |  | 解决立坪组优质稻种植基地设施建设运输销售 | 可覆盖脱贫户4户8人，人均增收1000元
27 | 2022渔业组种养基础设施建设 | 产业发展 | 新建 | 黄泥套村渔业组 | 2022.1 | 2022.12 | 黄泥套村 | 硬化道路710米，宽3米，厚0.2米 | 36.2 | 36.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 232 | 0 |  |  | 解决渔业组蔬菜种殖和水产品基础运输和销售 | 可覆盖脱贫户8户12人，人均增收800元
28 | 2022柳林组田间沟渠硬化 | 产业发展 | 新建 | 芦花洲村柳林组 | 2022.1 | 2022.12 | 芦花洲村 | 柳林组田间运输道路600米硬化改造 （宽2.5米、厚0.2米） | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 520 | 1 |  |  | 解决柳林、杨一组村民农产品运输问题 | 可覆盖15户脱贫户人均增收400元
29 | 2022杨一组居民点污水沟改造 | 产业发展 | 新建 | 芦花洲村杨一组 | 2022.1 | 2022.12 | 芦花洲村 | 杨一组居民点500米污水沟改造（宽1.5米,高1米（砖砌）） | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 715 | 1 |  |  | 解决杨一组居民点污水排畅问题 | 可覆盖11户脱贫户及全组村民共715人
30 | 2022柳林组田间沟渠硬化 | 产业发展 | 新建 | 芦花洲村柳林组 | 2022.1 | 2022.12 | 芦花洲村 | 沟渠硬化全长180米硬化改造（宽1.5米，高1米（砖砌）） | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 20 | 1 |  |  | 解决田间排灌问题 | 可覆盖柳林组4户脱贫户
31 | 二洲子村主干道拓宽（沥青路） | 产业发展 | 改建 | 二洲子村 | 2022.1 | 2022.12 | 二洲子村 | 道路主干道拓宽总长2000m,宽5m,厚0.2米，白改黑厚5公分 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 412 | 1842 | 1 |  |  | 解决二洲子村村民运输蔬菜及出行方便 | 可覆盖该村村民412户村民方便出行，人均增收400元
32 | 新芦组温室田排渠硬化 | 产业发展 | 新建 | 芦花洲村新芦组 | 2022.1 | 2022.12 | 芦花洲村 | 沟渠硬化全长880米硬化改造（宽1.5米，高1米（砖砌）） | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 1 | 96 | 460 | 1 |  |  | 解决田间基础设施排渠问题 | 可覆盖新芦组所有农户96户
33 | 杨一组居民点污水沟改造 | 产业发展 | 新建 | 芦花洲村杨一组 | 2022.1 | 2022.12 | 芦花洲村 | 杨一组居民点1000米污水沟改造（宽1.2米，高0.8米（砖砌）） | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 715 | 1 |  |  | 解决杨一组居民点污水排畅问题 | 可覆盖11户脱贫户及全组村民共715人
34 | 杨二组沟渠硬华 | 产业发展 | 新建 | 芦花洲村杨二组 | 2022.1 | 2022.12 | 芦花洲村 | 杨二组马栏田沟渠硬化800米项目（宽1.5米，高1米（砖砌）） | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 310 | 1 |  |  | 解决杨二组村民田间灌溉问题 | 可覆盖全组村民310人
35 | 2022年柳林洲街道四跟四走产业项目（第一批） | 产业发展 | 新建 | 挂口村 黄岸组 | 2022.1 | 2022.12 | 挂口村 | 建设柑橘新品种高标准示范园30亩，柑橘专利品种及优新品种试验示范 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 750 | 0 |  |  | 解决柳林洲街道脱贫户农产种植效益提供种苗及培训 | 可覆盖脱贫户15户40人，人均增收1000元
36 | 2022年濠河村鱼卡组水田田间沟渠硬化 | 产业发展 | 新建 | 鱼卡组 | 2022.1 | 2022.12 | 濠河村 | 硬化长1000米，宽1.5米，高1米 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 29 | 0 |  |  | 解决茅鱼卡、毛田组种植基地排灌 | 可覆盖脱贫户10户29人，人均增收400元
37 | 2022年濠河村毛田组中间道路拓宽、白改黑 | 产业发展 | 改建 | 毛田组 | 2022.1 | 2022.12 | 濠河村 | 拓宽长150米，宽5米，厚5公分 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 27 | 0 |  |  | 解决毛田组种植基地运输及脱贫户出行 | 可覆盖脱贫户11户2人，人均增收500元
38 | 2022年濠河村毛田组中间路沟渠改造 | 产业发展 | 新建 | 毛田组 | 2022.1 | 2022.12 | 濠河村 | 1、长260米，宽1.2米，2、长260米，宽2.0米， | 35.3 | 35.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 14 | 0 |  |  | 解决毛田组种植基地排灌 | 可覆盖脱贫户5户14人，人均增收300元
39 | 2022年濠河村毛田组南湖田间沟渠硬化 | 产业发展 | 新建 | 毛田组 | 2022.1 | 2022.12 | 濠河村 | 硬化长1000米，宽1.5米，高1米 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 27 | 0 |  |  | 解决毛田组种植基地排灌 | 可覆盖脱贫户10户27人，人均增收400元
40 | 2022年濠河村濠沟组南湖鱼池道路硬化（南北向） | 产业发展 | 新建 | 濠沟组 | 2022.1 | 2022.12 | 濠河村 | 道路硬化长1200米。宽3米，厚0.2米 | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 24 | 0 |  |  | 解决濠沟组种植基地养殖及运输 | 覆盖脱贫户9户24人，人均增收800元
41 | 2022年濠河村濠河组南湖鱼池道路硬化（东西向） | 产业发展 | 新建 | 濠沟组 | 2022.1 | 2022.12 | 濠河村 | 硬化长570m，宽3m,厚0.2米 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 17 | 0 |  |  | 解决濠沟组种植基地养殖及运输 | 可覆盖脱贫户5户17人，人均增收1000元
42 | 2022年濠河村濠沟组南湖道路拓宽、硬化 | 产业发展 | 新建 | 濠沟组 | 2022.1 | 2022.12 | 濠河村 | 道路硬化总长750米，宽5米，厚0.2米 | 63.7 | 63.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 19 | 0 |  |  | 解决濠沟组种植基地种植及出行 | 可覆盖脱贫户6户19人，人均增收500元
43 | 2022年濠河村濠沟组路中道路白改黑 | 产业发展 | 新建 | 濠沟组 | 2022.1 | 2022.12 | 濠河村 | 道路长680米，宽12米，5公分 | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 12 | 0 |  |  | 解决濠沟组种植基地种植及出行 | 可覆盖脱贫户8户12人，人均增收800元
44 | 2022年濠河村濠沟组路下道路硬化 | 产业发展 | 新建 | 濠沟组 | 2022.1 | 2022.12 | 濠河村 | 硬化长1400m，宽3m,厚0.2米 | 71.4 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 24 | 0 |  |  | 解决该组村民农产品运输问题 | 可覆盖9户脱贫户24人均增收400元
45 | 2022年濠河村濠沟组路下沟渠硬化 | 产业发展 | 新建 | 濠沟组 | 2022.1 | 2022.12 | 濠河村 | 硬化长1100m，宽1.5m,高1米 | 74.8 | 74.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 16 | 0 |  |  | 解决田间排灌问题 | 可覆盖5户脱贫户
46 | 钱粮湖镇分路口社区茶油基地建设项目 | 产业发展 | 新建 | 分路口社区三组、大堤沿线 | 2022.1 | 2022.12 | 分路口社区 | 基地分为10个地块，占地面积约300亩，基地内修建道路8公里，新建1栋看护房，土地平整，除杂，筑植树带，看护网，滴灌安装，工作房，除杂设备，茶苗，采摘运输道理2公里，排灌沟2公里等 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 800 | 2100 | 1 | 25 | 80 | 推动脱贫攻坚和乡村振兴。打造一村一品，充分激发村级组织发展产业性，推动产业振兴，壮大村集体经济。 | 25户80人预计增收1000元/年
47 | 小龙虾标准化养殖示范基地 | 产业发展 | 新建 | 分路口社区 | 2022.1 | 2022.12 | 分路口社区 | 改造田埂200亩，新建温室大棚7000平方米和尾水处理设施 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 80 | 340 | 1 | 15 | 48 | 实行育养分离方式，提升全区小龙虾养殖水平，促进农民增产增收 | 15户48人预计增收500元/年
48 | 龙虾基地配套设施建设 | 产业发展 | 新建 | 托龙山社区一组 | 2022.1 | 2022.12 | 托龙山社区 | 混凝土道路850 米3m宽，厚20CM | 28.25 | 28.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 245 | 1325 | 1 | 7 | 14 | 完善村级道路建设，调整产业结构，助力脱贫户农业生产条件 | 7户14人预计增收500元/年
49 | 水厂水质安全设施建设 | 产业发展 | 新建 | 牛奶湖水厂 | 2022.1 | 2022.12 | 牛奶湖水厂 | 电频器更换1套 | 19.5 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10000 | 50000 | 20 | 655 | 1537 | 完善饮水安全，保障生产生活条件 | 全镇预计人均增收200元/年
50 | 蔬菜基地配套设施建设 | 产业发展 | 新建 | 团洲村五组 | 2022.1 | 2022.12 | 团洲村 | 混凝土道路700 米，2.6m宽，厚20CM | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 300 | 1 | 9 | 16 | 完善村级道路建设，调整产业结构，助力脱贫户农业生产条件 | 9户16人预计增收500元/年
51 | 龙虾基地道路硬化建设 | 产业发展 | 新建 | 六闸闸社区 三组 | 2022.1 | 2022.12 | 六门闸社区 | 建设硬化道路500米，宽3米，厚20公分 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 300 | 1 | 9 | 32 | 完善村级道路建设，调整产业结构，助力脱贫户农业生产条件 | 9户32人预计增收500元/年
52 | 种养基地道路建设 | 产业发展 | 新建 | 牛奶湖村六组 | 2022.1 | 2022.12 | 牛奶湖村 | 新建3m宽混凝土道路1200 米，结构层做法为5cm 厚碎石+20cm 厚C30混凝土面层。 | 39.8 | 39.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 130 | 620 | 1 | 10 | 19 | 完善村级道路建设，调整产业结构，助力脱贫户农业生产条件 | 10户19人预计增收500元/年
53 | 种殖基地配套设施沟渠硬化建设 | 产业发展 | 新建 | 分路口社区肖台片一组 | 2022.1 | 2022.12 | 分路口社区 | 新建硬化沟渠长2500米，内宽：0.7米，高0.8米， | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 140 | 500 | 1 | 18 | 61 | 完善社区沟渠硬化建设，调整产业结构，助力脱贫户农业生产条件 | 18户61人预计增收每户1000元/年
54 | 道路硬化 | 产业发展 | 新建 | 两门闸村三组、二组 | 2022.1 | 2022.12 | 两门闸村 | 硬化道路两门闸村三组690米3宽20公分厚，两门闸村二组250米长，3米宽，20公分厚，涵闸3座 | 38.3 | 38.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | 80 | 1 | 6 | 15 | 解决龙虾基地的运输问题和贫困人口的安全出行，方便生产生活 | 6户15人预计增收每户1000元/年
55 | 道路硬化 | 产业发展 | 新建 | 幸福村一、二组 | 2022.1 | 2022.12 | 幸福村 | 硬化道路1200米，宽2.5米，厚0.2米 | 39.3 | 39.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65 | 189 | 1 | 7 | 15 | 解决龙虾基地的运输问题和贫困人口的安全出行，方便生产生活 | 7户15人预计增收每户1000元/年
56 | 龙虾基地运输通道硬化建设 | 产业发展 | 新建 | 高桥村四组 | 2022.1 | 2022.12 | 高桥村 | 新建3m宽混凝土道路1300 米，结构层做法为5cm 厚碎石+20cm 厚C30混凝土面层，路肩陪护2600米。 | 49.8 | 49.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 85 | 300 | 1 | 6 | 15 | 完善村级道路建设，调整产业结构，助力脱贫户农业生产条件 | 6户15人预计增收500元/年
57 | 养殖基地配套设施建设 | 产业发展 | 新建 | 三角闸村三组 | 2022.1 | 2022.12 | 三角闸村 | 新建3.5m宽混凝土道路750 米，结构层做法为5cm碎石垫层， 20cm 厚C30混凝土面层。 | 38.75 | 38.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 92 | 320 | 1 | 10 | 38 | 完善村级道路建设，调整产业结构，助力脱贫户农业生产条件 | 10户38人预计增收500元/年
58 | 稻虾养殖基地道路硬化 | 产业发展 | 新建 | 文家湾村四组 | 2022.1 | 2022.12 | 文家湾村 | 道路硬化800米，宽3米，厚0.2米 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 52 | 245 | 1 | 7 | 21 | 解决农产的运输，促进产业发展 | 7户21人预计增收500元/年
59 | 村内基础设施建设 | 产业发展 | 新建 | 丰收村一组、二组、五组、六组。 | 2022.1 | 2022.12 | 丰收村 | 丰收村龙虾养殖，尾水整治处理，清沟13500米，每米20元，合计约27万元，沟港涵闸老化更新改造，一组一处，二组两处，五组一处、六组一处。预计金额20万元，防内涝滚水坝新建档土墙、限制闸，预计资金30万元 | 77 | 77 | 0 | 0 | 0 | 1 | 320 | 3500 | 1 | 45 | 80 | 完善村级基础设施建设，稳固产业结构，改善脱贫户生产环境 | 45户80人，预计每户增收800/年
60 | 养殖基地配套设施建设 | 产业发展 | 新建 | 观音村三组 | 2022.1 | 2022.12 | 观音村 | 新建3m宽，厚20Cm长1300米的道路硬化 | 36.8 | 36.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 140 | 500 | 1 | 15 | 40 | 完善村级道路建设，调整产业结构，助力脱贫户农业生产条件 | 15户40人预计增收500元/年
61 | 特种鱼养殖基地产品运输通道 | 产业发展 | 新建 | 东北湖 渔场 三、四组 | 2022.1 | 2022.12 | 东北湖 渔场 | 硬化道路915米，宽3米，厚0.2米 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 | 170 | 1 | 4 | 12 | 解决我场运输问题和脱贫人口的安全出行方便生产生活 | 4户12人预计增收450元/年
62 | 蔬菜种植基地农产品运输通道 | 产业发展 | 新建 | 古月湖村二组 | 2022.1 | 2022.12 | 古月湖村 | 道路硬化375米，宽3米，厚0.2米 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 62 | 1 | 6 | 19 | 解决蔬菜基地的运输问题和脱贫人口的安全出行，方便生产生活 | 6户19人预计增加300元/年
63 | 蔬菜种植基地农产品运输通道 | 产业发展 | 新建 | 古月湖村一组 | 2022.1 | 2022.12 | 古月湖村 | 拆除重建宽6米，长15米桥一座，原桥拆除、桥面硬化、涵闸硬化 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 187 | 608 | 1 | 5 | 18 | 解决一组村民的运输问题和脱贫人口的安全出行，方便生产生活 | 5户18人预计增收500元/年
64 | 蔬菜种植基地农产品运输通道 | 产业发展 | 新建 | 马颈河村四组 | 2022.1 | 2022.12 | 马颈河村 | 道路硬化400米，宽3米，厚0.2米 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 107 | 460 | 1 | 3 | 9 | 解决脱贫人口的出行及蔬菜基地运输问题 | 3户9人预计增收400元/年
65 | 蔬菜种植基地农产品运输通道 | 产业发展 | 新建 | 团洲村 一、三组 | 2022.1 | 2022.12 | 团洲村 | 道路硬化820米，宽3米、厚0.2米 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 410 | 980 | 1 | 4 | 12 | 解决龙虾基地的运输问题和脱贫人口的安全出行，方便生产生活 | 4户12人预计增收450元/年
66 | 养殖基地道路硬化 | 产业发展 | 新建 | 乾隆村一、二组 | 2022.1 | 2022.12 | 乾隆村 | 道路硬化500米，宽3米,厚0.2米 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | 108 | 1 | 3 | 11 | 完善村级道路，改善脱贫户生产生活条件 | 3户11人预计增收400元/年
67 | 蔬菜基地农产品运输通道 | 产业发展 | 新建 | 银杯社区四组 | 2022.1 | 2022.12 | 银杯社区 | 道路硬化1000米，宽3.5米,厚0.2米 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41 | 130 | 1 | 6 | 18 | 解决种植基地的运输问题和脱贫人口的安全出行，方便生产生活 | 6户18人预计增加300元/年
68 | 龙虾基地建设道路硬化 | 产业发展 | 新建 | 西北湖村四组 | 2022.1 | 2022.12 | 西北湖村 | 道路硬化1000米，宽3米,厚0.2米 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | 100 | 1 | 5 | 18 | 解决龙虾基地的运输问题和脱贫人口的安全出行，方便生产生活 | 5户18人预计增收500元/年
69 | 稻虾养殖基地道路硬化 | 产业发展 | 新建 | 幸福村二组、四组 | 2022.1 | 2022.12 | 幸福村 | 硬化道路470米，宽3米,厚0.2米 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 67 | 1 | 4 | 12 | 解决龙虾基地的运输问题和脱贫人口的安全出行，方便生产生活 | 4户12人预计增收450元/年
70 | 稻虾养殖基地道路硬化 | 产业发展 | 新建 | 文家湾二组 | 2022.1 | 2022.12 | 文家湾村 | 道路硬化550米，宽2.8米,厚0.2米 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60 | 180 | 1 | 3 | 11 | 解决农产品的运输和脱贫人口的出行，方便生产生活 | 3户11人预计增收400元/年
71 | 稻虾养殖基地道路硬化 | 产业发展 | 新建 | 文家湾三组 | 2022.1 | 2022.12 | 文家湾村 | 道路硬化850米，宽3米,厚0.2米 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 62 | 190 | 1 | 4 | 12 | 解决龙虾基地的运输问题和脱贫人口的安全出行，方便生产生活 | 4户12人预计增收450元/年
72 | 芥菜基地产业运输通道 | 产业发展 | 新建 | 天星洲村一组 | 2022.1 | 2022.12 | 天星洲村 | 道路硬化470米，宽3米 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 120 | 400 | 1 | 5 | 15 | 改善农产品运输及居民安全出行问题，方便生产生活 | 5户15人预计增收400元/年
73 | 稻虾养殖基地沟渠硬化 | 产业发展 | 新建 | 采桑湖渔场三组 | 2022.1 | 2022.12 | 采桑湖渔场 | 沟渠硬化长800米，面宽2.4米，底宽1米，高1.5米，六方板 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 95 | 284 | 1 | 4 | 12 | 解决脱贫户的居住环境及出行以及蔬菜灌溉问题 | 4户12人预计增收450元/年
74 | 稻虾养殖基地沟渠硬化 | 产业发展 | 新建 | 观音村四组 | 2022.1 | 2022.12 | 观音村 | 沟渠硬化280米，宽1.2米，高1.3米 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 | 130 | 1 | 11 | 30 | 解决四组龙虾基地出水难问题 | 11户30人预计增收500/年
75 | 水稻种植基地沟渠硬化 | 产业发展 | 新建 | 观音村二组 | 2022.1 | 2022.12 | 观音村 | 新建250机埠及沟渠硬化240米，面宽3米，底宽1.5米，高2.2米，六角板 | 19.5 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 96 | 300 | 1 | 8 | 20 | 解决低排沟出水难问题 | 8户20人预计增收400/年
76 | 蔬菜基地农产品运输通道 | 产业发展 | 新建 | 银杯社区四组 | 2022.1 | 2022.12 | 银杯社区 | 道路硬化400米，宽2.5米，厚0.2米 | 14.5 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 54 | 180 | 1 | 4 | 12 | 解决农产品的运输和脱贫人口的出行，方便生产生活 | 4户12人均增350元/年
77 | 稻虾基地农产品运输通道 | 产业发展 | 新建 | 六门闸 社区二组 | 2022.1 | 2022.12 | 六门闸 社区 | 道路硬化长130米，宽2.8米，厚0.2米 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 80 | 280 | 1 | 3 | 9 | 完善村级道路建设，调整产业结构，助力脱贫户农业生产条件 | 3户9人预计增收400元/年
78 | 稻虾基地农产品运输通道 | 产业发展 | 新建 | 银杯社区五组 | 2022.1 | 2022.12 | 银杯社区 | 道路硬化500米，宽2.5米，厚0.2米 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 98 | 1 | 4 | 10 | 解决农产品的运输和脱贫人口的出行，方便生产生活 | 4户10人均增400元/年
79 | 蔬菜基地农产品运输通道 | 产业发展 | 新建 | 广兴洲镇团湖村五丰四组 | 2022.1 | 2022.12 | 团湖村 | 全长720米，宽3米，厚0.2米 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 190 | 500 | 1 | 8 | 17 | 可改善农产品运输及居民安全出行问题，方便生产生活 | 8户17人预计增收150元/年
80 | 稻虾基地配套水利设施建设 | 产业发展 | 新建 | 广兴洲镇团湖村五丰四组 | 2022.1 | 2022.12 | 团湖村 | 新建机埠2个 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 82 | 310 | 1 | 7 | 12 | 可改善、增加水田灌溉面积，提高农业生产效率 | 7户12人预计增收150元/年
81 | 蔬菜基地农产品运输通道 | 产业发展 | 新建 | 广兴洲镇团湖村五丰四组 | 2022.1 | 2022.12 | 团湖村 | 拆除新建桥7米 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 190 | 500 | 1 | 8 | 17 | 可改善农产品运输及居民安全出行问题，方便生产生活 | 8户17人预计增收150元/年
82 | 生产生活主路白改黑 | 产业发展 | 新建 | 广兴洲镇团湖村五丰五、六组 | 2022.1 | 2022.12 | 团湖村 | 全长600米，宽5米；前300米拓宽2米 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 95 | 390 | 1 | 7 | 16 | 可改善农产品运输及居民安全出行问题，方便生产生活 | 7户16人预计增收150元/年
83 | 台圳拓宽 | 产业发展 | 新建 | 广兴洲镇北洲二组 | 2022.1 | 2022.12 | 团湖村 | 全长800米 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 165 | 248 | 1 | 3 | 10 | 可改善、增加水田灌溉面积，提高农业生产效率 | 3户10人预计增收100元/年
84 | 生产生活主路拓宽 | 产业发展 | 新建 | 广兴洲镇团湖村五丰六组 | 2022.1 | 2022.12 | 团湖村 | 全长1200米，宽1.5米，厚20厘米 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 132 | 490 | 1 | 6 | 19 | 可改善农产品运输及居民安全出行问题，方便生产生活 | 6户19人预计增收100元/年
85 | 台圳拓宽 | 产业发展 | 新建 | 广兴洲镇团湖村五丰一组 | 2022.1 | 2022.12 | 团湖村 | 全长840米 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 158 | 198 | 1 | 2 | 5 | 可改善、增加水田灌溉面积，提高农业生产效率 | 2户5人预计增收100元/年
86 | 蔬菜基地田间道路硬化项目 | 产业发展 | 新建 | 广兴洲镇团湖村北洲二组 | 2022.1 | 2022.12 | 团湖村 | 全长300米，宽3米，厚20厘米 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 170 | 248 | 1 | 3 | 10 | 可改善农产品运输及居民安全出行问题，方便生产生活 | 3户10人预计增收100元/年 | 2021年已入库项目，本次提高了资金规模
87 | 田间出水沟硬化 | 产业发展 | 新建 | 广兴洲镇团湖村五丰1.2组 | 2022.1 | 2022.12 | 团湖村 | 全长700米，面宽1.5m、底宽1.2m、高1.2m | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 82 | 350 | 1 | 3 | 8 | 完善村级道路建设，调整产业结构，助力脱贫户农业生产条件 | 3户8人预计增收100元/年
88 | 运河路平整、拓宽项目 | 产业发展 | 修缮 | 广兴洲镇殷家社区前丰一组至前丰六组 | 2022.1 | 2022.12 | 殷家铺社区 | 全长2400米，路基平整，路肩拓宽。 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 80 | 300 | 1 | 6 | 11 | 人均增收100元 | 6户11人预计增收100元/年
89 | 蔬菜基地农产品运输通道 | 产业发展 | 新建 | 广兴洲镇殷家铺社区同心二、三组 | 2022.1 | 2022.12 | 殷家铺社区 | 全长580米，宽3米，厚0.2米 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 95 | 280 | 1 | 5 | 16 | 可改善农产品运输及居民安全出行问题，方便生产生活 | 5户16人预计增收160元/年
90 | 稻虾基地配套水利设施建设 | 产业发展 | 新建 | 广兴洲镇殷家铺社区普兴十、八组 | 2022.1 | 2022.12 | 殷家铺社区 | T型渠硬化1100米(现浇) | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 98 | 300 | 1 | 7 | 24 | 可改善农产品运输及居民安全出行问题，方便生产生活 | 7户24人预计增收160元/年
91 | 稻虾基地配套水利设施建设 | 产业发展 | 新建 | 广兴洲镇殷家铺社区前丰四、五、六组 | 2022.1 | 2022.12 | 殷家铺社区 | 硬化渠道980米(现浇) | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 86 | 280 | 1 | 6 | 20 | 可改善农产品运输及居民安全出行问题，方便生产生活 | 6户20人预计增收160元/年
92 | 稻虾基地配套水利设施建设 | 产业发展 | 新建 | 广兴洲镇殷家铺社区西湖二、四组 | 2022.1 | 2022.12 | 殷家铺社区 | T型渠硬化1100米(现浇) | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 102 | 320 | 1 | 8 | 27 | 可改善农产品运输及居民安全出行问题，方便生产生活 | 8户27人预计增收160元/年
93 | 机埠新建、设备及台圳新建 | 产业发展 | 新建 | 广兴洲镇沿江村江南一组 | 2022.1 | 2022.12 | 沿江村 | 机埠1个、PVC150米 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 120 | 180 | 0 | 1 | 3 | 可改善、增加水田灌溉面积，提高农业生产效率 | 可以给1户3人贫困户增收200元/年收入
94 | 渔乡排水渠硬化 | 产业发展 | 新建 | 广兴洲镇沿江村江南一组 | 2022.1 | 2022.12 | 沿江村 | T型渠硬化长400米，宽1米，高1.2米 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 | 110 | 0 | 1 | 3 | 可改善、增加水田灌溉面积，提高农业生产效率。 | 1户3人预计增收150元/年
95 | 蔬菜基地田间道路硬化项目 | 产业发展 | 新建 | 广兴洲镇沿江村江南五组 | 2022.1 | 2022.12 | 沿江村 | 全长400米，宽3米，厚20厘米 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 160 | 220 | 0 | 3 | 11 | 可改善农产品运输及居民安全出行问题，方便生产生活 | 3户11人预计增收200元/年
96 | 运河路平整、拓宽项目 | 产业发展 | 修缮 | 广兴洲镇洪市村1、2、3、4、9、10、11、12组 | 2022.1 | 2022.12 | 洪市村 | 全长3800米，路基平整，路肩拓宽。 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 360 | 1500 | 0 | 10 | 32 | 人均增收100元 | 10户32人预计增收100元/年
97 | 蔬菜基地田间道路硬化项目 | 产业发展 | 新建 | 广兴洲镇洪市村五组 | 2022.1 | 2022.12 | 洪市村 | 全长383米，宽3米，厚20厘米 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 223 | 350 | 0 | 4 | 13 | 可改善农产品运输及居民安全出行问题，方便生产生活 | 4户13人预计增收100元/年
98 | 蔬菜基地农产品运输通道硬化 | 产业发展 | 新建 | 广兴洲镇联合村联合六组 | 2022.3 | 2022.5 | 联合村 | 全长700米，宽3米，厚20厘米 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 120 | 165 | 0 | 3 | 7 | 可改善农产品运输及居民安全出行问题，方便生产生活 | 3户7人预计增收200元/年
99 | 蔬菜基地农产品运输通道拓宽 | 产业发展 | 新建 | 广兴洲镇合兴村一、二、三组 | 2022.1 | 2022.12 | 合兴村 | 长1100米，宽3米，厚0.2米 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 145 | 445 | 0 | 4 | 8 | 可改善农产品运输及居民安全出行问题，方便生产生活 | 4户8人预计增收100元/年
100 | 蔬菜基地道路拓宽 | 产业发展 | 新建 | 广兴洲镇合兴村八组 | 2022.1 | 2022.12 | 合兴村 | 道路拓宽长540米，宽2.4米，厚0.2米；砖砌挡土墙1060米，沟渠清淤1060米，外购土方回填540立方米。 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 200 | 800 | 0 | 12 | 15 | 可改善农产品运输及居民安全出行问题，方便生产生活 | 12户15人预计增收100元/年
101 | 蔬菜基地挡土墙道路拓宽 | 产业发展 | 新建 | 广兴洲镇合兴村九组 | 2022.1 | 2022.12 | 合兴村 | 挡土墙长433米，高0.8米，宽0.24米，浆砌石长10米，面宽0.5米，高1.3米。沟渠清淤及回填。 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 80 | 240 | 0 | 2 | 5 | 可改善农产品运输及居民安全出行问题，方便生产生活 | 2户5人预计增收100元/年
102 | 蔬菜基地道路拓宽 | 产业发展 | 新建 | 广兴洲镇合兴村一、二组 | 2022.1 | 2022.12 | 合兴村 | 全长300米，原路面3米，拓宽2米，全线白改黑 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 | 158 | 0 | 1 | 2 | 可改善农产品运输及居民安全出行问题，方便生产生活 | 1户2人预计增收100元/年
103 | 蔬菜基地农产品运输通道硬化 | 产业发展 | 新建 | 广兴洲镇合兴村六组 | 2022.1 | 2022.12 | 合兴村 | 长686米，宽3米，厚0.2米 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 185 | 420 | 0 | 2 | 6 | 可改善农产品运输及居民安全出行问题，方便生产生活 | 可覆盖建档立卡贫困户2户6人 | 2021年已入库项目
104 | 蔬菜种植基地基础设施建设 | 产业发展 | 新建 | 广兴洲镇胜利街社区镇西一组至六组 | 2022.1 | 2022.12 | 胜利街社区 | 沟渠硬化长1400米，面宽0.6米，高0.6米、底宽0.5米 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 210 | 1000 | 0 | 24 | 68 | 可提高农业生效效率，增加农民收入 | 可覆盖建档立卡贫困户24户68人
105 | 蔬菜种植基地基础设施建设 | 产业发展 | 新建 | 广兴洲镇胜利街社区镇西一组至六组 | 2022.1 | 2022.12 | 胜利街社区 | 新建机埠5个 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 210 | 1000 | 0 | 24 | 68 | 可改善、增加水田灌溉面积，提高农业生产效率。 | 可覆盖建档立卡贫困户24户68人
106 | 蔬菜种植基地基础设施建设 | 产业发展 | 新建 | 广兴洲镇胜利街社区胜利五组 | 2022.1 | 2022.12 | 胜利街社区 | 新建机埠1个 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 54 | 212 | 0 | 1 | 5 | 可改善、增加水田灌溉面积，提高农业生产效率。 | 可覆盖建档立卡贫困户1户5人
107 | 蔬菜种植基地基础设施建设 | 产业发展 | 新建 | 广兴洲镇胜利街社区镇西五组 | 2022.1 | 2022.12 | 胜利街社区 | 沟渠硬化1400米，宽0.5米，高0.5米 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 125 | 380 | 0 | 6 | 19 | 可改善、增加水田灌溉面积，提高农业生产效率。 | 可覆盖建档立卡贫困户6户19人
108 | 蔬菜基地田间道路硬化项目 | 产业发展 | 新建 | 广兴洲镇永明村七组 | 2022.4 | 2022.9 | 永明村 | 全长450米，宽3米，厚20厘米 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 55 | 170 | 0 | 4 | 10 | 可改善农产品运输及居民安全出行问题，方便生产生活 | 4户10人预计增收190元/年
109 | 黄安村四五组蔬菜基地通道硬化 | 产业发展 | 新建 | 广兴洲镇黄安村四组五组 | 2022.12.1 | 2022.12.30 | 黄安村 | 新建蔬菜基地通道1280米，宽3.2米，厚0.2米 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 1 | 110 | 310 | 0 | 6 | 18 | 可改善农产品运输及居民安全出行问题，方便生产生活 | 可以给6户18人贫困户增加350元/年收入 | 2021年已入库项目，本次提高了资金规模
110 | 种养殖基地道路拓宽 | 产业发展 | 新建 | 保庆村六、七、十、十一组 | 2022.1 | 2022.12 | 保庆村 | 道路拓宽宽2米，长2200米，厚0.2米 | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | 1100 | 0 | 16 | 40 | 可解决种养基地农产品运输，提高农业生产效率 | 可覆盖脱贫户16户40人预计增收200元/年。
111 | 水产基地，农产品运输道路硬化 | 产业发展 | 新建 | 广兴洲镇保庆村十九组 | 2022.1 | 2022.12 | 保庆村 | 道路硬化长650米，宽3.5米，厚20厘米 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 360 | 800 | 0 | 8 | 20 | 解决人均收入300元 | 可覆盖该村脱贫户8户20人，增收300元/年收入
112 | 稻虾基地配套水利设施建设 | 产业发展 | 新建 | 广兴洲镇保庆村一组 | 2022.1 | 2022.12 | 保庆村 | 硬化渠道850米(现浇) | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 72 | 200 | 0 | 5 | 12 | 增加和改善灌溉面积达500亩 | 可覆盖该村脱贫户5户12人,增加400元/年收入
113 | 稻虾基地农产品运输道路硬化 | 产业发展 | 新建 | 广兴洲镇六支渠村五一三组 | 2022.1 | 2022.12 | 六支渠村 | 全长1030米，宽3米，厚0.2米 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 287 | 500 | 0 | 3 | 5 | 可改善农产品运输及居民安全出行问题，方便生产生活 | 3户5人预计增收150元/年
114 | 稻虾基地配套水利设施建设 | 产业发展 | 新建 | 广兴洲镇六支渠村南洲六组 | 2022.1 | 2022.12 | 六支渠村 | 出水沟渠硬化硬化全长1000米，面宽3.5米，底宽2米，高2米。 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 172 | 580 | 0 | 3 |  | 可改善、增加水田灌溉面积，提高农业生产效率。 | 4户12人预计增收150元/年
115 | 稻虾基地农产品运输道路硬化 | 产业发展 | 新建 | 广兴洲镇六支渠村五一六组 | 2022.1 | 2022.12 | 六支渠村 | 长370米，宽3米，厚0.2米 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 160 | 510 | 0 | 3 | 7 | 可改善农产品运输及居民安全出行问题，方便生产生活 | 3户7人预计增收150元/年
116 | 蔬菜基地农产品运输通道硬化 | 产业发展 | 新建 | 广兴洲镇 | 2022.1 | 2022.12 | 广兴洲镇 | 桥面长14米，宽5.5米，配装护栏,路面长50米，宽5.5米。 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 160 | 480 | 0 | 6 | 19 | 可改善农产品运输及居民安全出行问题，方便生产生活 | 可覆盖脱贫户6户19人预计增收400元/年
117 | 黄茶产业馆配套设施建设 | 产业发展 | 新建 | 横山岭村一组 | 2022.1 | 2022.6 | 横山岭村 | 道路硬化长130米、宽6米、厚0.2米；沟渠硬化长200米，宽0.5米，高0.5米,盖板；沟渠硬化长210米，宽0.3米，高0.3米，盖板；生态停车坪硬化2000平方米；电力设施改造；绿化；产业升级 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 97 | 0 | 17 | 52 | 完善黄茶产业馆配套设施建设，调整旅游产业结构 | 可覆盖该村建档立卡贫困户52人，人均增收800元以上 | 区定
118 | 一村一园产业基地建设 | 产业发展 | 新建 | 柿树岭村 | 2022.3 | 2022.7 | 柿树岭村 | 柿树岭村新增120亩，脱贫户品种改良30亩 | 19.5 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 54 | 217 | 0 | 7 | 21 | 通过果树种植，集体创收，带动脱贫户增收。 | 可覆盖建档立卡脱贫户21人，人均增收200元/年
119 | 庭院果园示范片建设 | 产业扶贫 | 新建 | 柿树岭村一组 | 2022.3 | 2022.9 | 柿树岭村 | 新建果园46亩，品种改良28亩，果园砂石路3.2公里，太阳能诱蛾灯，及相关配套设施 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 78 | 0 | 6 | 18 | 通过示范片建设，可以集体创收，带动脱贫户及周边群众增收。 | 可覆盖该村建档立卡脱贫户18人，人均增收300元以上
120 | 冷库扩容 | 产业发展 | 新建 | 柿树岭村一组 | 2022.3 | 2022.9 | 柿树岭村 | 冷库设备采购 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 78 | 0 | 6 | 18 | 通过示范片建设，可以集体创收，带动脱贫户及周边群众增收。 | 可覆盖该村建档立卡脱贫户18人，人均增收300元以上
121 | 一村一园 升级改造 | 产业扶贫 | 新建 | 黄金村 | 2022.3 | 2022.9 | 黄金村 | 道路硬化长717米、宽2.6米、厚0.2米；人行道路硬化200米，宽2米，厚0.15米；地坪硬化30平方米，厚0.15米；踏步90米 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42 | 197 | 0 | 8 | 23 | 通过一村一园升级改造，带动脱贫户增收，巩固脱贫成果 | 可覆盖建档立卡脱贫户23人，人均增收300元/年
122 | 一村一园产业基地建设 | 产业发展 | 新建 | 许家牌村 | 2022.3 | 2022.7 | 许家牌村 | 许家牌村新增60亩 | 7.8 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 54 | 217 | 0 | 7 | 24 | 通过果树种植，集体创收，带动脱贫户增收。 | 可覆盖建档立卡脱贫户24人，人均增收200元/年
123 | 水稻产业基地道路硬化 | 产业发展 | 新建 | 原石桥九组皱家屋场 | 2022.3 | 2022.6 | 许家牌村 | 道路硬化长470米，宽3米，厚0.2米 | 21.5 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 71 | 1 | 6 | 14 | 完善村级道路建设，调整产业结构，助力脱贫户农业生产条件 | 可覆盖该村建档立卡脱贫户14人，人均增收100元以上
124 | 洪水港社区乡村振兴示范点建设 | 产业扶贫 | 新建 | 洪水港社区 | 2022.3 | 2022.7 | 洪水港社区 | 绿化300平方米;地坪硬化650平方米，厚0.2米;踏步；排水沟70米；微健身广场 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49 | 197 | 1 | 9 | 27 | 通过乡村振兴示范点创建，集体创收，带动脱贫户增收 | 可覆盖建档立卡脱贫户27人，人均增收200元/年
125 | 水稻产业基地道路硬化 | 产业发展 | 新建 | 洪水港社区六组 | 2022.3 | 2022.7 | 洪水港社区 | 道路硬化长673米、宽2.8米、厚0.2米 | 28.3 | 28.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 67 | 1 | 6 | 25 | 完善村级道路建设，解决180余亩农田的农资运输问题。 | 可覆盖建档立卡脱贫户25人，人均增收300元/年
126 | 水稻产业基地沟渠硬化 | 产业发展 | 新建 | 洪水港社区五组 | 2022.8 | 2022.9 | 洪水港社区 | 沟渠硬化长700米、宽0.5米、高0.5米 | 17.1 | 17.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 122 | 850 | 1 | 32 | 104 | 完善村级沟渠建设调整产业结构帮助农户提高灌溉效率。 | 可覆盖建档立卡脱贫户104人，人均增收270元/年
127 | 水稻产业基地沟渠硬化 | 产业发展 | 新建 | 洪水港社区四、五组 | 2022.3 | 2022.9 | 洪水港社区 | 沟渠硬化长550米、底宽0.5米、面宽1.5米、高1.2米 | 18.6 | 18.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 146 | 1 | 20 | 67 | 完善村级沟渠建设，调整产业结构，助力脱贫户农业生产条件 | 可覆盖建档立卡脱贫户67人，人均增收210元/年
128 | 一村一园产业基地建设 | 产业发展 | 新建 | 金盆村 | 2022.3 | 2022.7 | 金盆村 | 金盆村新增130亩 | 16.9 | 16.9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 54 | 217 | 0 | 7 | 24 | 通过果树种植，集体创收，带动脱贫户增收。 | 可覆盖建档立卡脱贫户24人，人均增收200元/年
129 | 一村一园渠道硬化 | 产业扶贫 | 新建 | 金盆村老二房 | 2022.3 | 2022.6 | 金盆村 | 渠道硬化600米，宽0.5米，高0.5米 | 14.5 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 120 | 379 | 0 | 11 | 28 | 通过果园渠道硬化，可以集体创收，带动脱贫户及周边群众增收。 | 可覆盖该村建档立卡脱贫户28人，人均增收300元以上
130 | 金盆村乡村振兴示范点建设 | 产业扶贫 | 新建 | 金盆村卢家大屋场 | 2022.3 | 2022.6 | 金盆村 | 墙面粉刷1000平方米；彩绘130平方米；竹篱笆2000米；绿化补种5000平方米；垃圾分类屋3个；工艺文化墙5面 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 149 | 527 | 0 | 8 | 29 | 通过乡村振兴示范点创建，集体创收，带动脱贫户增收 | 可覆盖该村建档立卡脱贫户29人，人均增收300元以上
131 | 一村一园道路硬化 | 产业扶贫 | 新建 | 金盆村老二房 | 2022.3 | 2022.6 | 金盆村 | 道路硬化长395米，宽2.8米，厚0.2米 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 120 | 379 | 0 | 11 | 28 | 通过果园进出道路拓宽与硬化，可以集体创收，带动脱贫户及周边群众增收。 | 可覆盖该村建档立卡脱贫户28人，人均增收300元以上
132 | 天井山烈士公园旅游路拓宽改造 | 产业发展 | 新建 | 横山岭村一组 | 2022.1 | 2022.6 | 横山岭村 | 道路拓宽硬化全长2300米，拓宽2米，厚0.2米，土方回填，挡土墙，排水沟，铺油，绿化 | 260 | 260 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42 | 179 | 0 | 9 | 31 | 完善旅游产业基础设施建设，调整产业结构，脱贫户增收 | 可覆盖该村建档立卡贫困户31人，人均增收200元以上
133 | 产业发展交通运输通道拓宽基础建设 | 产业发展 | 新建 | 横山岭村八组 | 2022.1 | 2022.9 | 横山岭村 | 路基拓宽长1400米、宽2.5米；排水沟渠硬化1720米，宽0.4米，高0.5米 | 105 | 105 | 0 | 0 | 0 | 1 | 200 | 850 | 0 | 9 | 20 | 完善村级道路建设，调整产业结构，助力脱贫户农业生产条件 | 可覆盖该村建档立卡脱贫户20人，人均增收100元以上
134 | 夏家冲乡村振兴建设资金缺口项目 | 产业发展 | 新建 | 横山岭村一组 | 2022.1 | 2022.6 | 横山岭村 | 道路拓宽全长2200米，宽1.5米；挡土墙护坡；填土绿化 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 47 | 129 | 0 | 5 | 17 | 完善乡村振兴基础设施建设，调整产业结构 | 可覆盖该村建档立卡贫困户17人，人均增收200元以上 | 区定
135 | 天井山银杏树景点生态停车坪 | 产业发展 | 新建 | 横山岭村一组 | 2022.1 | 2022.6 | 天井山林场 | 沟渠硬化长65米，宽0.5米，高0.5米，盖板；道路硬化长70米，宽3米，厚0.2米；生态砖铺设500平方米；垃圾分类屋 | 19.8 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 47 | 0 | 3 | 9 | 完善旅游配套设施建设，助力旅游扶贫建设 | 可覆盖该村建档立卡贫困户9人，人均增收200元以上 | 区定
136 | 水稻产业基地道路硬化 | 产业发展 | 新建 | 高新村四组 | 2022.1 | 2022.6 | 高新村 | 道路硬化长241米，宽2.6米,厚0.2米，护坡，路基修复150米 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 66 | 0 | 3 | 7 | 可改善农产品运输及居民安全出行问题，方便生产生活。 | 可覆盖该村建档立卡贫困户7人，人均增收300元以上 | 区定
137 | 水稻产业基地道路硬化 | 产业发展 | 新建 | 高新村二组 | 2022.1 | 2022.6 | 高新村 | 道路硬化长760米，宽3米，厚0.2米 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 59 | 0 | 3 | 9 | 可改善农产品运输及居民安全出行问题，方便生产生活 | 可覆盖该村建档立卡贫困户9人，人均增收500元以上 | 区定
138 | 产业基地沟渠疏浚硬化 | 产业发展 | 新建 | 二洲管理站瓦湾片 | 2022.1 | 2022.12 | 二洲管理站 | 新建（面120cmx底60cmx高80cm)沟渠630米 | 19.53 | 19.53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60 | 194 | 0 | 3 | 8 | 完善社区沟渠硬化建设，调整产业结构，助力脱贫户农业生产条件 | ，可覆盖脱贫户3户8人预计增收每户500元/年
139 | 文旅产业发展 | 产业发展 | 新建 | —— | 2022.1 | 2022.12 | 全区 | 发展文旅产业，助力乡村振兴 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 全区 | 全区 | 全区 | 11 | 2487 | 6152 | 发展全区文旅产业 | 直接受益
140 | 老区发展 | 老区 发展 | 新建 | —— | 2022.1 | 2022.12 | 全区 | 完善村级基础设施建设，巩固脱贫攻坚成果，拓展乡村振兴 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 全区 | 全区 | 全区 | 11 | 2487 | 6152 | 完善村级基础设施建设，巩固脱贫攻坚成果，拓展乡村振兴 | 直接受益
141 | 光伏发电 | 产业发展 | 维护保养 | —— | 2022.1 | 2022.12 | 全区 | 对全区四个村级光伏电站进行维护保养，确保稳定运行。 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 全区 | 全区 | 全区 | 11 | 2487 | 6152 | 对全区四个村级光伏电站进行维护保养，确保稳定运行。 | 资产收益分红
142 | 雨露计划 | 雨露 计划 | 新建 | —— | 2022.1 | 2022.12 | 全区 | 提高教育素质，脱贫学生每学期助学补助 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 全区 | 全区 | 全区 | 11 | 2487 | 6152 | 提高教育素质，脱贫学生每学期助学补助 | 直接帮扶
143 | 消费扶贫 | 产业发展 | 新建 | —— | 2022.1 | 2022.12 | 全区 | 用于支持脱贫户农产品产销对接等消费扶贫方向 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 全区 | 全区 | 全区 | 11 | 2487 | 6152 | 用于支持脱贫户农产品产销对接等消费扶贫方向 | 直接帮扶、委托帮扶等。
144 | 安全饮水 | 安全 饮水 | 新建 | —— | 2022.1 | 2022.12 | 全区 | 供水管网延伸以及提升改造等，饮水安全有保障 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 全区 | 全区 | 全区 | 11 | 2487 | 6152 | 供水管网延伸以及提升改造等，饮水安全有保障 | 直接受益
145 | 创业致富带头人培训 | 产业发展 | 新建 | —— | 2022.1 | 2022.12 | 全区 | 提高脱贫人口创业发展增收能力，激发内生动力 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 全区 | 全区 | 全区 | 11 | 2487 | 6152 | 提高脱贫人口创业发展增收能力，激发内生动力 | 委托帮扶
146 | 小额信贷财政贴息 | 产业发展 | 新建 | —— | 2022.1 | 2022.12 | 全区 | 对脱贫户和边缘户申请贷款利息进行全额补贴。 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 全区 | 全区 | 全区 | 11 | 2487 | 6152 | 对脱贫户和边缘户申请贷款利息进行全额补贴。 | 直接帮扶
147 | 重点产业扶贫项目 | 产业发展 | 新建 | —— | 2022.1 | 2022.12 | 全区 | 重点产业扶贫项目 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 全区 | 全区 | 全区 | 11 | 2487 | 6152 | 重点产业扶贫项目 | 收益分红、务工奖补、订单收购
148 | 四跟四走产业项目 | 产业发展 | 新建 | —— | 2022.1 | 2022.12 | 全区 | 培植新型农业经营组织，发挥其示范、带动、辐射作用。 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 全区 | 全区 | 全区 | 11 | 2487 | 6152 | 培植新型农业经营组织，发挥其示范、带动、辐射作用。 | 资产收益分红、务工、订单等
149 | 产业奖补 | 产业发展 | 新建 | —— | 2022.1 | 2022.12 | 全区 | 对脱贫户、边缘户发展农业生产以奖代扶。 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 全区 | 全区 | 全区 | 11 | 2487 | 6152 | 对脱贫户、边缘户发展农业生产以奖代扶。 | 直接帮扶
150 | 产业技术培训 | 产业发展 | 新建 | —— | 2022.1 | 2022.12 | 全区 | 用于对全区种养殖业农户进行种养殖业技能培训。 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 全区 | 全区 | 全区 | 11 | 2487 | 6152 | 用于对全区种养殖业农户进行种养殖业技能培训。 | 直接帮扶
151 | 农村人居环境整治 | 基础 设施 | 新建 | —— | 2022.1 | 2022.12 | 全区 | 用于水、电、路、网等农业生产配套设施及垃圾清运、厕所改造等小型公益性生活设施 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 全区 | 全区 | 全区 | 11 | 2487 | 6152 | 用于水、电、路、网等农业生产配套设施及垃圾清运、厕所改造等小型公益性生活设施 | 直接受益
152 | 转产转业帮扶 | 产业发展 | 新建 | —— | 2022.1 | 2022.12 | 全区 | 用于支持脱贫户和边缘易致贫户退捕转型、养殖尾水治理、农药化肥减量受损户家庭帮扶。 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 全区 | 全区 | 全区 | 11 | 2487 | 6152 | 用于支持脱贫户和边缘易致贫户退捕转型、养殖尾水治理、农药化肥减量受损户家庭帮扶。 | 直接帮扶
153 | 防贫保 | 返贫致贫监测帮扶 | 续保 | —— | 2022.1 | 2022.12 | 全区 | 对全区脱贫户继续购买扶贫特惠保，对全区所有农业人口购买返贫致贫“防贫保”。 | 52.5 | 52.5 | 0 | 0 | 0 | 全区 | 全区 | 全区 | 11 | 2487 | 6152 | 对全区脱贫户继续购买扶贫特惠保，对全区所有农业人口购买返贫致贫“防贫保”。 | 直接帮扶
154 | 公益岗位补助 | 稳岗 就业 | 新建 | —— | 2022.1 | 2022.12 | 全区 | 拓展镇村人居环境整治、乡村治理等公益事业岗位，用于支持易返贫致贫人口和低收入人口就业增收。 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 全区 | 全区 | 全区 | 11 | 2487 | 6152 | 拓展镇村人居环境整治、乡村治理等公益事业岗位，用于支持易返贫致贫人口和低收入人口就业增收。 | 务工帮扶、以工代赈、公益事业
合计 | [8 empty] | 6283.73 | 6283.73 | 0 | 0 | 0