## 1
附表1
君山区省级产业集群资金项目计划表
序号 | 项目名称 | 项目年度 | 实施单位 | 建设地点 （乡镇、村） | 项目建设内容 | 项目建设 计划开始日期 | 项目建设 计划完工日期 | 绩效目标 | 利益联结机制 | 资金安排（万元）
[10 empty] | 小计 | 集群资金 | 其他财政 资金 | 社会融资 | 其他
1 | 良种繁育基地建设项目 | 2025—2026 | 湖南湘北水产良种场有限公司 | 君山区钱粮湖镇采桑湖二组 | 引进鲈鱼、鳜鱼、甲鱼等原良种亲本 组；升级改造鱼池700亩；升级改造苗种繁育设施设备120套。 | 2025.09 | 2026.12 | 新增水产苗种1亿尾以上，年产值约1000万元 | ①吸纳就业。②订单收购。⑥配套服务。 | 1500 | 700
2 | 养殖基础设施建设项目 | 2025—2027 | 湖南湘北水产良种场有限公司 | 君山区钱粮湖镇采桑湖二组 | 建设工厂化循环水养殖车间3栋，面积约8000平方米；建设水基“零排放”圈养桶80个；升级改造鱼池700亩； | 2025.09 | 2027.12 | 新增年产量450吨，产值1200万元 | ①吸纳就业。②订单收购。⑥配套服务。 | 2500 | 1200
3 |  | 2025—2027 | 岳阳市君山区多季小龙虾有限公司 | 钱粮湖镇采桑湖二组 | 升级改造虾池350亩；小龙虾育种车间，面积13300平米。 | 2025.09 | 2027.12 | 新增虾苗5亿尾，年产值约1000万元。 | ①吸纳就业。②订单收购。⑥配套服务。 | 2200 | 500
4 |  | 2025—2027 | 岳阳市君山区渔歌子生态农业专业合作社 | 君山区钱粮湖镇采桑湖二组 | 升级改造鱼池100亩；升级改造工厂化设施养殖车间面积10000㎡。 | 2026.09 | 2026.12 | 新增年产值300万元 | ①吸纳就业。②订单收购。⑥配套服务。 | 220 | 120
5 |  | 2025—2026 | 君山区钱粮湖镇刘平家庭农场 | 钱粮湖镇东北湖渔场 | 鱼池升级改造100亩、完善养殖设施设备 | 2025.09 | 2026.12 | 新增年产值200万元 | ②订单收购。⑥配套服务。 | 230 | 110
6 |  | 2025—2026 | 君山区许市镇毅纯水产部 | 许市镇马蹄村 | 鱼池升级改造、完善养殖设施设备 | 2025.09 | 2026.12 | 新增年产值200万元 | ②订单收购。⑥配套服务。 | 200 | 100
7 |  | 2025—2026 | 岳阳市眯哥水产养殖有限公司 | 良心堡镇黄泥港村 | 鱼池升级改造、完善养殖设施设备 | 2025.09 | 2026.09 | 新增年产值200万元 | ②订单收购。⑥配套服务。 | 100 | 50
8 |  | 2025—2026 | 岳阳市君山区付强特种水产养殖专业合作社 | 柳林洲街道办事处二洲子村渔场组 | 鱼池升级改造200亩、完善养殖设施设备 | 2025.09 | 2026.12 | 新增年产值200万元 | ②订单收购。⑥配套服务。 | 350 | 110
9 |  | 2025—2026 | 岳阳市君山区吉诚水产生态养殖专业合作社 | 柳林洲街道望城社区龙湾组 | 改造龟池13亩，改造生态净化池5亩，改造乌龟种群产蛋区50个，建设仿亚热带龟种繁育养殖温房5栋、面积1500平米，水体2000立方米、配套循环水养殖系统200条，包括繁育、孵化、精养、混养、规格苗种培育系统。硬化道路2300m2。名贵龟展厅一栋 | 2025.09 | 2026.12 | 新增年产量约40万尾龟苗，年产值约2000万元。 | ①吸纳就业。②订单收购。⑥配套服务。 | 300 | 160
10 |  | 2026-2027 | 君山区佳英业龟业养殖场 | 柳林洲街道望城社区龙湾组 | 改造龟池30亩，改造生态净化池5亩，改造乌龟种群产蛋区60个，建设龟种繁育养殖温房1栋、面积500平米 | 2026.09 | 2027.12 | 新增年产量约20万尾龟苗，年产值约2000万元。 | ①吸纳就业。②订单收购。⑥配套服务。 | 200 | 100
11 |  | 2026-2027 | 岳阳君山区许市金鸡垄休闲家庭农场 | 许市镇横山岭村 | 鱼池升级改造、完善养殖设施设备 | 2026.09 | 2027.12 | 新增年产值200万元 | ②订单收购。⑥配套服务。 | 200 | 100
12 |  | 2026-2027 | 岳阳市君山区德泉养殖专业合作社 | 君山区良心堡镇福星村三组 | 黑斑侧褶蛙养殖升级改造100亩、完善养殖设施设备 | 2026.09 | 2027.12 | 新增年产值200万元 | ①吸纳就业。②订单收购。⑥配套服务。 | 100 | 50
13 |  | 2026-2027 | 君山区钱粮湖镇湖浙水产特种养殖基地 | 君山区钱粮湖镇雅园社区 | 鱼池升级改造100亩、完善养殖设施设备 | 2026.09 | 2027.12 | 新增年产值200万元 | ②订单收购。⑥配套服务。 | 200 | 100
14 | 水产加工能力提升项目 | 2026—2027 | 湖南君山生态渔业集团有限公司 | 钱粮湖镇采六门闸社区 | 建设六门闸风干鱼加工基地24912.72平方米 | 2025.09 | 2027.12 | 新增年产值2000万元 | ①吸纳就业。②订单收购。⑥配套服务。 | 4700 | 1000
15 |  | 2025—2027 | 湖南童记三利和食品有限公司 | 君山区产业开发区 |  | 2025.09 | 2027.12 | 新增年产值2000万元 | ①吸纳就业。②订单收购。 | 300 | 100
16 |  | 2025—2027 | [8 empty] | 4500