附件

2024年度岳阳市君山区拆迁安置服务中心整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

2025年4月25日

（此页为封面）

2024年度岳阳市君山区拆迁安置服务中心整体支出绩效自评报告

- 一、部门（单位）基本情况

区拆迁安置服务中心是正科级公益一类事业单位，为区人民政府直属事业机构，其主要职责是贯彻落实关于土地房屋征收安置和禁违拆违治违的法律法规，负责相关政策的宣传；负责国有土地和房屋征收补偿进行调查登记，协助进行风险和价值评估及核算发放补偿金；负责配合协调各类建设项目征地及对项目征收单位的考核工作，配合区政府交办的保障性住房建设和管理工作；负责全区禁违拆违治违工作的业务指导、培训、督查督办，协调区域内的禁违拆违治违执法行动；负责土地房屋征收安置和禁违治违等归口管理范围内的档案整理及信访案件的处理和回复；土地收储与出让。到2024年底，机关编制数23人，实有编制人数18人.

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出用于保障机构的正常运转和人员工资及社保缴费，完成日常工作任务发生的支出，2024年度基本支出232.1万元，主要包括人员经费支出210.5万元，公用支出21.6万元。

三公经费支出情况，2024年度未发生三公经费。

- 项目支出情况

项目支出用于禁违拆违治违工作经费、项目运转经费、地籍测绘、民生建房、房屋征收安置、土地征后管理、临聘人员费用等工作经费，土地储备工作经费及征地拆迁补偿支出。2024年度项目支出1935.42万元，主要包括业务工作经费184.86万元，拆违治违奖励基金24万元，征地拆迁补偿支出1726.55万元。

- 三、政府性基金预算支出情况

- 政府性基金支出主要用于征地拆迁及土地收储。2024年度政府基金预算支出1657.18万元。

- 四、国有资本经营预算支出情况

- 国有资本经营支出为0。

- 五、社会保险基金预算支出情况

- 社会保险基金预算支出34.43万元,主要是养老保险、医疗保险及其他保障

- 支出。

- 六、部门整体支出绩效情况

禁违拆违治违工作：2024年我区违法建设治理工作以新增违建管控、存量违建拆除和居民自建房审批为工作重点。截至目前，共组织拆违行动80余次，拆除各类违法建设255处13785平方米，其中拆除新增违建190处7286平方米，拆除存量违建65处6499平方米。市级疑似违法建设挂销号33处，已全部处置完毕。审批民生建房67户，放线55户；四原恢复审批96户，放线53户，监管在建108处（包括今年已建成）房屋，均按照审批内容建设。

征地拆迁工作：一是完成鸟语林土地流转及收购房屋8栋1382.74㎡，流转土地250多亩。二是完成良心堡防汛第三道防线临时用地总面积约120公顷征拆与补偿。三是工业园北片区储备土地已征收106.4亩，目前正在进行扫尾工作。四是沙鸥路二期项目用地已完成土地征收70亩。五是鸟语林酒店项目，已完成征收12户1047.39㎡，目前土地已出让。六是柳毅路二期（光明路至景明路段）；已完成征收9户946.28㎡。

土地收储工作：土地出让方面：2024年已出让10宗土地（钱粮湖腌制池二期、吉兴生物、万雨二期、鸟语林酒店、博凯制衣、1959项目、国泰协议出让地块、嘉顺泰协议出让地块、君临天下以南地块、君岛酒业商住楼开发项目），出让面积为242.126亩，出让金额为10138.15万元。

七、存在的问题及原因分析

- 预算及预算管理方面：部分绩效目标设置不够完善。对于项目支出，虽然设立了项目资金绩效目标，但部分目标设置不够明确、细化和量化。

- 八、下一步改进措施

- 进一步规范绩效目标编制。在编制项目资金绩效目标时，要求指向明确，细化量化、合理可行、相应匹配。以利于对工作的有效指导、过程的有效控制、结果的精确评价。

- 部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

- 整体看，本单位本次评价项目评优率较高，整体看较为圆满的完成了年度任务。

其他需要说明的情况

无。