附2

建筑市场监管公共服务平台项目业绩信息表

项目名称：湖南东洞庭湖国际重要湿地保护与恢复项目退化湿地恢复及监测站点维护维修子项                                审核部门（公章）：

工程编号：                                审核人（签字）：

| 项目基本信息 | 建设单位 | 湖南东洞庭湖国家级自然保护区管理局 |  |  |  | 企业信用代码 | 12430600446158750R |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 具体地点 | 湖南省岳阳市洞庭大道163号 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投资类型 | 国有投资 |  |  |  | 项目类别 | 农林工程 |  |  |
|  | 建设工程规划许可证编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 立项文号 | 湘林规函〔2022〕44号 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 立项批准机关 | 湖南省林业局 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 立项批复时间 | 2022年6月20日 |  |  |  | 立项机关级别 | 省级 |  |  |
|  | 总面积 （平方米） |  |  |  |  | 总投资 （万元） | 1947 |  |  |
|  | 建设性质 | 恢复 |  |  |  | 工程用途 | 其他 |  |  |
|  | 建设规模 | 一是退化湿地修复工程。修复候鸟栖息地258.13公顷，其中新建保水子堤3千米，加固保水矮堤3.5千米，改造加固控水闸4个，建设生态鸟岛30公顷，水系连通8500米，种植植被55公顷，鸟类监测屋维修1处130平方米，巡护步道维修5.47千米。二是七星湖、春风、丁字堤、采桑湖四个管理站维护维修。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 计划开工 | 2022年11月17日 |  |  |  | 计划竣工 | 2023年3月16日 |  |  |
| 施工单位招投标信息 施工单位招投标信息 | 中标通知书编号 | / |  |  |  | 中标时间 | 2022年11月1日 |  |  |
|  | 中标金额 (万元) | 1469.216811 |  |  |  | 面积(平方米) |  |  |  |
|  | 发包单位名称 | 湖南东洞庭湖国家级自然保护区管理局 |  |  |  | 中标单位名称 | 湖南迈清环保科技股份有限公司 |  |  |
|  | 招标代理机构 | 湖南长智项目管理有限公司 |  |  |  | 联合体承包单位名称 | / |  |  |
|  | 项目负责人 | 贺丁丁 |  |  |  | 项目负责人证书编号 | 湘43001966848 |  |  |
|  | 工程概况 | 一是退化湿地修复工程。修复候鸟栖息地258.13公顷，其中新建保水子堤3千米，加固保水矮堤3.5千米，改造加固控水闸4个，建设生态鸟岛30公顷，水系连通8500米，种植植被55公顷，鸟类监测屋维修1处130平方米，巡护步道维修5.47千米。二是七星湖、春风、丁字堤、采桑湖四个管理站维护维修。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 中标范围 | 一是退化湿地修复工程。修复候鸟栖息地258.13公顷，其中新建保水子堤3千米，加固保水矮堤3.5千米，改造加固控水闸4个，建设生态鸟岛30公顷，水系连通8500米，种植植被55公顷，鸟类监测屋维修1处130平方米，巡护步道维修5.47千米。二是七星湖、春风、丁字堤、采桑湖四个管理站维护维修。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工合同信息 施工合同信息 | 合同名称 | 湖南东洞庭湖国际重要湿地保护与恢复项目退化湿地恢复及监测站点维护维修子项 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合同类别 | 施工总包 |  |  |  | 承包单位 | 湖南迈清环保科技股份有限公司 |  |  |
|  | 合同编号 | 43061120250826990053-HZ-001 |  |  |  | 合同金额 （万元） | 1469.216811 |  |  |
|  | 项目负责人 | 贺丁丁 |  |  |  | 身份证号码 | 432522********853X |  |  |
|  | 建设规模 | 一是退化湿地修复工程。修复候鸟栖息地258.13公顷，其中新建保水子堤3千米，加固保水矮堤3.5千米，改造加固控水闸4个，建设生态鸟岛30公顷，水系连通8500米，种植植被55公顷，鸟类监测屋维修1处130平方米，巡护步道维修5.47千米。二是七星湖、春风、丁字堤、采桑湖四个管理站维护维修。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合同承包内容 | 湖南东洞庭湖国际重要湿地保护与恢复项目退化湿地恢复及监测站点维护维修 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合同签订日期 | 2022年11月16日 |  |  |  | 记录登记时间 | / |  |  |
|  | 计划开工日期 | 2022年11月17日 |  |  |  | 计划竣工日期 | 2023年3月16日 |  |  |
|  | 合同工期 | 120日历天 |  |  |  | 质量目标 | 合格 |  |  |
| 竣工验收备案信息 竣工验收备案信息 | 竣工验收备案编号 | 43061120250826990053-JX-001 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实际造价 （万元） | 1379.86 |  |  |  | 实际面积 （平方米） | 3384268 |  |  |
|  | 实际建设规模 | 一是退化湿地修复工程。修复候鸟栖息地258.13公顷，其中新建保水子堤3千米，加固保水矮堤3.5千米，改造加固控水闸4个，建设生态鸟岛30公顷，水系连通8500米，种植植被55公顷，鸟类监测屋维修1处130平方米，巡护步道维修5.47千米。二是七星湖、春风、丁字堤、采桑湖四个管理站维护维修。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实际开工 日期 | 2022年11月17日 |  |  |  | 竣工验收 备案日期 | 2023年12月6日 |  |  |
|  | 实际竣工 日期 | 2023年9月15日 |  |  |  | 结构体系 |  |  |  |
|  | 单项工程1 | 小西湖保水子堤建设 | 建筑面积（平方米） |  |  | 地上/下层数 |  | 高度（米） |  |
|  | 单项工程2 | 鸟类栖息浅水水域 | 建筑面积（平方米） |  |  | 地上/下层数 |  | 高度（米） |  |
|  | 单项工程3 | 生态鸟岛6座及湿地植被恢复 | 建筑面积（平方米） |  |  | 地上/下层数 |  | 高度（米） |  |
|  | 单项工程4 | 小西湖巡护路 | 建筑面积（平方米） |  |  | 地上/下层数 |  | 高度（米） |  |
|  | 单项工程5 | 新建控水闸及加固控水闸 | 建筑面积（平方米） |  |  | 地上/下层数 |  | 高度（米） |  |
|  | 单项工程6 | 丁字堤站维修 | 建筑面积（平方米） |  |  | 地上/下层数 |  | 高度（米） |  |
|  | 单项工程7 | 采桑湖站维修 | 建筑面积（平方米） |  |  | 地上/下层数 |  | 高度（米） |  |
|  | 单项工程8 | 春风站维修 | 建筑面积（平方米） |  |  | 地上/下层数 |  | 高度（米） |  |
|  | 单项工程9 | 七星湖站维修 | 建筑面积（平方米） |  |  | 地上/下层数 |  | 高度（米） |  |
|  | 单项工程10 | 采桑湖栈道 |  | 建筑面积（平方米） |  | 地上/下层数 |  | 高度（米） |  |
|  | 单项工程11 | 鸟类保护基地建设 |  | 建筑面积（平方米） |  | 地上/下层数 |  | 高度（米） |  |

填写说明：基本信息、施工图审查、招投标、合同、施工许可、竣工验收备案部分的内

容应分别严格按照立项批复、施工图审查备案表、中标通知书、合同、施工许可证、竣工验收备案表上的内容填写，本表格应填写完整不留空白。图审信息由设计单位登录“施工图审查系统”填写，经主管部门审核后，图审信息自动推送至“湖南省建筑市场监管公共服务平台”。

| 施工现场关键岗位人员信息表（含施工和监理单位） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 岗位类型 | 姓名 | 身份证号码 | 证书编号 |
| 湖南迈清环保科技股份有限公司 | 项目负责人 | 贺丁丁 | 432522********853X | 湘43001966848 |

填写说明：基本信息、施工图审查、招投标、合同、施工许可、竣工验收备案部分的内容应分别严格按照立项批复、施工图审查备案表、中标通知书、合同、施工许可证、竣工验收备案表上的内容填写，本表格应填写完整不留空白。图审信息由设计单位登录“施工图审查系统”填写，经主管部门审核后，图审信息自动推送至“湖南省建筑市场监管公共服务平台”。